**上半年区文旅局2021年政府工作报告主要任务分解完成情况表**

总负责人：从永刚

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主 要 任 务 | 牵头领导 | 牵头单位 | 完成情况 |
| 45 | 建成运营花鸟鱼虫市场，基本建成青少年文体中心等项目，激发文化和旅游产业发展潜力。 | 王 琦  吴玲娣 | 区文旅局  区教体局  区商促局 | 积极协调舜耕镇人民政府等相关部门推进项目建设，目前花鸟鱼虫市场项目建设进展良好，预计2022年2月可竣工投入使用；青少年文体中心项目建设进展情况良好。 |
| 99 | 大力培育新兴文化业态和文化消费模式，挖掘弘扬优秀传统文化，提高文化供给质量。 | 吴玲娣 | 区文旅局 | 大力弘扬优秀传统文化，不断扩大公共文化服务范围，助力田家庵文化高质量发展。举办非遗项目“剪纸”比赛和剪纸展示活动；开展田家庵区庆祝中国共产党成立100周年暨传统文化进校园活动，举办庆祝中国共产党成立100周年田家庵区楚风汉韵文艺演出活动。区级非遗项目《烙画》被评定为市级非遗项目。 |
| 100 | 完善现代公共文体服务体系，实施小岛生态体育公园和曹庵镇10公里乡村自行车赛道建设，试点应急广播系统建设，布点建设城市书房，积极开展长三角区域少儿舞蹈精品展演等少儿艺术活动和群众文化成果展演。 | 吴玲娣 | 区文旅局  区教体局 | 田家庵区组织建设的全市首个“城市书房”于6月18日正式对外开放投入使用。书房面积60多平方米，有纸质图书一万册，电子图书2万余册，图书类型涵盖综合、政治、历史、哲学、艺术、文学、少儿等。书房设有自助借阅设备，可提供自助办证和借还书籍服务，有效解决公共阅读服务“最后一公里”的问题。  截至目前，举办群众文化成果展示及文化惠民系列活动63场；开展少儿艺术活动13场，在4个乡镇28个行政村开展送戏进万村演出28场，放映电影278场。  应急广播系统建设项目已完成招标代理选取工作，按照市区工作要求进入正式招标程序。 |