区文旅局《2022年政府工作报告主要任务分解表》主要任务落实情况

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 序号（47） | 发展线下体验消费，精心推出一批文化创意、文旅农旅、休闲度假产品。 | 区文旅局 | 根据中国旅游协会《举办2022中国旅游商品大赛(健康主题)的通知》精神，组织部署参加旅游商品大赛报名申报工作；根据第九届安徽文化惠民消费季活动组委会《关于做好文旅惠民重点活动报送及第九届安徽文化惠民消费季特约商户申报工作的通知》精神，做好宣传动员，为文旅行业相关单位做好服务工作，发展线下消费，助力企业纾困。 |
| 2 序号（49） | 优化市场供给，加快史院乡“田园综合体+”、石姚湾湿地休闲农旅、淮河路城市记忆街区等项目落地建设，建成投用青文体、花鸟鱼虫文化街。 | 区发改委 区文旅局 | 今年以来，区文旅局积极配合第一牵头单位做好相关干工作。 |
| 3 序号（51） | 做好星级酒店等级评定。 | 区文旅局 | 为不断提升旅游星级饭店的服务水平及运营质量，区文旅局扎实做好星级酒店等级评定申报工作。截至目前，已完成3家星级饭店等级评定上报工作。 |
| 4 序号（71） | 发展沿瓦埠湖乡村休闲旅游业态，积极争创省级乡村旅游平台，扩大乡村旅游影响力。 | 区文旅局 区农水局 | 部署省级乡村旅游品牌创建申报工作，做好S19淮南至桐城高速公路淮南段工程路线规划选址文物点排查工作，营造良好的乡村旅游环境。 |
| 5 序号（78） | 积极举办群众文化展演和文化惠民活动，推进“3+N”文化综合馆群建设，开工新建区档案馆；用好少儿艺术发展基金，整合学校、幼儿园和培训机构资源，加强少儿艺术精品创作和学术交流。 | 区文旅局 区教体局 | 1月11日，由田家庵区投资建设的第二家城市书房正式对外免费开放，1月22日，举办了田家庵区2022“迎新春”少儿才艺大赛，2月13日，隆重举办了田家庵区2022年少儿艺术优秀作品颁奖文艺演出；共举办23场群众文化展演和文化惠民活动。 完成区文创馆建设选址工作；对全区42家文化艺术类校外培训机构开展审核、登记和复工复业工作。 |
| 6 序号（79） | 新建区文创馆，建设城市书房2个以上。 | 区文旅局 | 已完成区文创馆、2个城市书房建设的选址工作。具体为：区文创馆拟在洞山街道原市直机关食堂建设；2个城市书房拟在洞山街道原市直机关食堂、淮滨街道淮河路社区建设。 |