## 重点工作进展情况
2023年1月-4月田家庵区教育体育局重点工作进展情况
具体工作内容 | 具体措施 | 牵头领导 | 牵头科室 | 进展情况
加快推进龙湖中学新校区建设 | 1.成立专班 2.倒排工期 3.加快前期准备、施工进度，确保6月底前全部竣工，教学设备安装到位。 4.师资配备 5.调整学区 | 杨慧牛拓 | 基教科 项目办 | 该工程已于4月16日正式进场施工，目前正按序推进，已建立倒排工期和施工横道图，预计7月20日竣工，力争秋学期建成投用，目前因学院北路维修改造工期重合，对工业学校项目大型设备进驻和垃圾清运等造成一定影响，已积极协调市住建委尽快恢复进出通道。
开展无证幼儿园治理，实现动态清零 | 1.摸排有证、无证情况； 2.制定“一园一策”方案，坚持“疏堵结合”原则，确保稳定； 3.下达行政文书 4.风险评估报告，报政法委备案； | 杨慧 | 基教科 | 一季度实现动态清零
创建“德智体美劳”五大行动示范区 | 1.印发方案，分布推进 2.加强对学校督查通报； | 杨慧 | 基教科 | 市级德智体美劳“五大行动”实验区申报工作顺利完成，积极推动省级实验区申报工作。全区10所中小学争创“五大行动”市级实验校。
持续推进“双减”一号工程 | 1.加强校外培训机构管理。（1）加强执法队伍建设（2）加强执法培训和执法检查，特别是隐形变异、收费、合同、培训时段等（3）会同市场局、卫健委、消防大队加强对小饭桌、托管中心的检查。（4）加强学科类机构认定。 2.提高教学水平，发挥名师工作室作用，强化教学视导，推进教科研 3.提高课后服务水平，推进教师弹性上下班；加强课后服务收费管理；积极引进第三方机构提供多样化课程。 4.提高作业管理水平 | 杨慧 牛拓 | 基教科 成教科 | 一是加强校外培训机构监管。召开校外培训机构监管暨数据稽核专项工作会议，传达学习省市有关会议文件精神，对我区校外培训机构数据专项稽核工作进行了部署。完成了144家校外培训机构平台稽核注册。加大校外培训机构专项整治力度，61家校外培训机构资金全部纳入教育部资金监管平台并存入5-8万元风险保证金。强化督查暗访，依法关停3家违规校外培训机构。 二是加强课后服务质量监管，按照“一校一案”要求，开展体育、艺术、劳动实践等35门特色课程，不断拓宽课后服务渠道，提升课后服务特色水平。我区“双减”工作成效明显，先后被学习强国平台、人民网等核心媒体宣传报道。
暖民心行动 | 1.安心托幼（延时服务；规范收费；增加幼儿园学位；取缔无证幼儿园） 2.老有所学（招募志愿者老师；招聘工作人员；教学点标准化建设；扩大学员人数；丰富教学活动；打造亮点） 3.快乐健身（推进健身路径和步道建设；加强宣传） 4.谋划2023年具体指标任务； | 杨慧 牛拓 | 基教科 | 一安心托幼1、新建成2-3个示范性托育服务机构（我区任务1人，由区卫健委牵头），截至目前中丹新城学府托育机构已装修完成，形象进度完成50%。 2、各县(区)不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班，截至目前已完成43个，完成率63.24%。 3、新增托位1083个，截至目前已完成543个，完成率50.14%。 4、新增公办幼儿园学位700个，截至目前已完成750个，完成率107%。 二老有所学1、参与学习教育活动的老年人总数2.47万人，截至目前已完成2.27万人，完成率92%。 2、其中，参与线下学习教育活动的老年人总数1.68万人，截至目前已完成1.73万人，完成率103%。 三快乐健身1、居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建38个，截至目前已完成19个，完成率50%。 2、新建体育公园和口袋体育公园2个，截至目前已完成2个，完成率100%。 3、配建社区百姓健身房1个，截至目前已完成1个，完成率100%。 4、新建全民健身步道4公里，截至目前已完成3公里，完成率75%。 5、教体局牵头的快乐健身的“一场两门”项目，在淮河中学实施，目前已完成设计，经确认，市教体局承建，目前形象进度50%。 6、开展群众体育培训不少于0.95万人次，截至目前已完成0.65万人次，完成率68.42%。 7、参加赛事活动人数不少于4.75万人次，截至目前已完成3.55万人次，完成率74.73%。
加强党建工作 | 1.开展党组织领导的校长负责制 2.抓党风廉政建设 3.二十大精神学习宣传、贯彻 | 李袁 张磊 | 政工科 | 教体局党委召开了中小学校党组织领导的校长负责制工作推进会，解读了《实施方案》，提出主要任务：明确职责分工，加强学校基层党组织和党员队伍建设，建立党组织班子成员定期向党组织报告工作制度，书记、校长带头向党组织报告执行党组织决议、抓重大任务落实落地。