关于征求田家庵区2020年大气污染防治重点工作任务意见的函

各乡镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各相关单位：

按照《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市2020年大气污染防治工作》（淮府办秘〔2020〕27号）和区委、区政府领导要求，区大气办初拟了《田家庵区2020年大气污染防治重点工作任务》，现印发给你们征求意见。请认真研究，并于2020年4月24日上午11时前反馈至我办。如无意见，也请书面报送。

联 系 人：高国玮 杨  硕

联系电话：2678061

电子邮箱：tqhb8118@126.com
                                    2020年4月22日

田家庵区2020年大气污染防治重点工作任务

为继续认真贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》和《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的部署要求，大力推进生态文明建设，改善区域环境空气质量，满足人民日益增长的美好生活需要，根据《安徽省环保厅关于印发十三五及2017年各市环保约束性指标计划的通知》（皖环函〔2017〕1396号）,《安徽省大气办关于印发<长三角区域柴油货车污染协同治理行动方案（2018-2020年）>重点任务分工的通知》,《淮南市人民政府关于印发淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（淮府〔2018〕118号），《淮南市人民政府办公室关于印发柴油货车污染防治攻坚战实施方案的通知》（淮府办秘〔2019〕35号），《淮南市人民政府关于印发<淮南市2020年大气污染防治重点工作任务>的通知》（淮府办秘〔2020〕27号），结合我区实际，聚焦“五控”措施（控煤、控气、控尘、控车、控烧），确定我区2020年度大气污染防治重点工作任务，坚决打赢蓝天保卫收官之战。
一、工作目标
大幅减少主要大气污染物排放总量，到2020年，二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别比2015年下降17.9%、17.6%和6.8%；协同减少温室气体排放；2020年，全区细颗粒物（PM2.5）力争完成“十三五”目标，优良天数比例不断提高；可吸入颗粒物（PM10）浓度持续下降；重污染天数明显减少。
二、优化调整产业结构

1.优化产业布局。全区继续控制重污染产业新增产能，推动重污染企业搬迁。对“散乱污”企业分类处置，6月底前结合复工复产管控再开展一次全面排查整治，坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，实现“散乱污”企业动态管理。（区发展和改革委员会、区经济和信息化局、区生态环境分局、区应急管理局、区市场监督管理局、田家庵自然资源和规划分局、田家庵公安分局等按职责分工负责）

2.加快推进水泥行业超低排放改造。水泥行业执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 34/ 3576—2020）。（区生态环境分局、区经济和信息化局按职责分工负责）

3.推进工业炉窑大气污染综合治理。动态更新工业炉窑管理清单，2020年秋冬季前全部炉窑稳定达到大气污染物特别排放限值，暂无行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于30、200、300毫克/立方米进行改造，其中，日用玻璃、玻璃棉的氮氧化物排放不高于400毫克/立方米。依法查处不能稳定达到大气污染物特别排放限值的工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代或淘汰。依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑），按照《产业结构调整指导目录》制定淘汰计划。6月底前全部淘汰炉膛直径3米以下（含3米）燃料类煤气发生炉。（区生态环境分局、区经济和信息化局、区市场监督管理局按职责分工负责）

4.强化VOCs 综合治理。全面落实《淮南市全面推进挥发性有机物治理专项行动实施方案》，继续开展涉VOCs排放企业摸底调查，纳入动态监管。推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂；加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等VOCs管控；加强执法监管，重点检查有机溶剂使用量较大、低温等离子、光氧化等低效治理技术的企业，对不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应限期整改、依法查处。（区生态环境分局牵头，区经济和信息化局、田家庵交通运输分局、区城乡建设局等按照职责负责）

三、加快调整能源结构

5.严格控制煤炭消费总量。合力控制煤炭消费总量。严格实施煤炭消费减量替代。深入实施重点企业一企一策耗煤管理，进一步提高能源利用效率；禁燃区内全面禁止生产、销售、使用散煤等高污染燃料，建立散煤禁烧长效监管机制，纳入网格化管理。（区发展和改革委员会、区经济和信息化局、区财政局、区生态环境分局、区统计局、区市场监督管理局、区城乡建设局、区科学技术局、区商务投资促进局等按职责分工负责）
6.开展燃煤（气）锅炉综合整治。全面执行锅炉颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值。6月底前，生物质锅炉实现稳定达标排放，不能稳定达标的应实施改造；10月底前，全区行政区域每小时35蒸吨以下燃煤锅炉全部淘汰或实行清洁能源替代；2020年底前，城市建成区燃气锅炉基本完成低氮改造，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。全区行政区域茶水炉、经营性炉灶全部淘汰或实行清洁能源替代。（区生态环境分局、区发展和改革委员会、区经济和信息化局、区城乡建设局、区城市管理行政执法局、区市场监督管理局等按职责分工负责）
四、积极调整运输结构

7.大力淘汰老旧车辆。交通运输部门要制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划。采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管和安全技术检验等方式，按照注册登记时间先后顺序梳理在用国三排放标准柴油货车清单，加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车。（田家庵交通运输分局、交警一大队、交警二大队、区财政局、区生态环境分别局按职责分工负责）。
8．加强油品质量监管。以物流基地、货运车辆停车场和休息区、油品运输车、施工工地等为重点，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，对涉案人员依法追究相关法律责任。开展企业自备油库专项检查和质量检测，摸清底数，对不符合要求的自备油罐及装置（设施），依法依规关停并妥善拆除。（区发展和改革委员会、区市场监督管理局、区商务投资促进局按职责分工牵头负责，区生态环境分局、田家庵交通运输分局、田家庵公安分局、交警一大队、交警二大队、区应急管理局等参与）

9．强化移动源污染防治。强化多部门联合执法，完善生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管模式，并通过国家机动车超标排放数据平台，将相关信息及时上报，实现信息共享。在主要物流货运通道和城市主要入口布设排放检测站（点），针对柴油货车等开展常态化全天候执法检查。加大对物流园、工业园、货物集散地等车辆集中停放地，以及大型工矿企业、物流货运、长途客运、公交、环卫、邮政、旅游等重点单位的入户检查力度，实现全覆盖。建立机动车排放检测与强制维护制度。（区生态环境分局、田家庵交通运输分局、交警一大队、交警二大队牵头，区经济和信息化局、区市场监督管理局等参与）

10．加强非道路移动机械和船舶污染防治。完成非道路移动机械摸底调查和编码登记，并上传至国家非道路移动机械环保监管平台。依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，对违规进入高排放控制区或冒黑烟等超标排放的非道路移动机械依法处罚。（区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、区城乡建设局、区市场监督管理局、田家庵交通运输分局、区农业农村水利局等按职责负责）

五、优化调整用地结构

11．加强扬尘综合治理。施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，继续提升施工扬尘“六个百分之百”。不得雇用农用车运输散状物料。严控拆迁扬尘污染。加强各类搅拌站、沥青站、水稳站污染治理，升级改造，减少无组织排放。在城市建成区及居民区等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。推广使用预拌砂浆。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，城市道路机械化清扫率达到92%以上。加大国道、省道道路保洁力度。全面禁止露天堆放、加工煤炭、矸石、煤泥等散状物料，开展生态修复。谋划建设一批规范化物料堆场，做到疏堵结合。全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。完善垃圾桶等基础设施。继续巩固货运停车场整治成果，合法货运停车场实现场地硬化、进出冲洗等。强化固体废物源头监控，规范车辆运输，实现净车进出，严厉打击重型货车抛洒、超载等违法行为。（区城乡建设局、区城市管理行政执法局、田家庵自然资源和规划分局、区农业农村水利局、田家庵交通运输分局、交警一大队、交警二大队、区重点办、区住房保障和房产管理局、区环卫处按照职责分工负责）
12．加强秸秆禁烧和综合利用。切实加强秸秆禁烧管控，强化包保责任制。建立网格化监管制度，全年全时段加强秸秆禁烧巡查。禁止露天焚烧生活垃圾、落叶、祭祀物品等。2020年全区秸秆综合利用率达到90%以上。控制农业源氨排放，减少化肥使用量，2020年全区主要农作物肥料利用率达40%以上，全区畜禽粪污综合利用率达到80%以上（区生态环境分局、区城市管理行政执法局、区民政局、区农业农村水利局、秸秆禁烧包保责任单位按照职责分工负责）。
13．强化餐饮油烟和烟花爆竹禁放工作。加强餐饮单位环评备案管理，加强餐饮服务业油烟污染治理，依法取缔露天餐饮、烧烤摊点。进一步细化烟花爆竹禁放要求，力争实现辖区禁止销售、燃放烟花爆竹。加强源头管控，严厉打击烟花爆竹非法生产、经营、运输、燃放行为，依法打击非法生产、经营、运输、燃放烟花爆竹行为（区生态环境分局、区城市管理行政执法局、田家庵公安分局、区市场监督管理局、区应急管理局按照职责分工负责）
六、积极有效应对重污染天气

14. 积极应对气候变化。督促已纳入碳排放报告与核查的重点排放企业，通过国家直报系统完成数据填报工作，力争6月底前提交2019年度碳排放核查报告及监测计划。（区生态环境分局）。
15. 强化区域联防联控。实施《长三角区域空气质量改善深化治理方案（2017—2020年）》和《苏皖鲁豫大气污染联防联控的指导意见》，推动建立完善区域统一治污标准、统一重污染天气应对、统一协调执法的大气污染联防联控机制，切实提高大气环境管理能力；推动区域空气质量稳步提升，积极参与区域重污染天气联合应对工作，将区域应急联动措施纳入城市重污染天气应急预案完成国家组织的重大活动空气质量保障。（区生态环境分局牵头，区重污染天气应急领导小组成员单位等参与）

16．积极应对重污染天气。细化应急减排措施，修订重污染天气应急减排清单，实施企业环境绩效评估，开展“一厂一策”精细化管理。根据重污染天气预警信息，按级别启动应急响应，落实企业和社会应急减排措施。（区生态环境分局、区经济和信息化局牵头，区重污染天气应急工作领导小组成员单位等参与）

七、保障措施
（一）加强组织领导。各乡镇、街道、园区要全面落实“党政同责”“一岗双责”，对本行政区域大气污染防治工作及环境空气质量负总责，党委、政府主要领导为第一责任人。区各有关部门要按照打赢蓝天保卫战职责分工，做好牵头工作、合力推动落实，完善政策措施，加大支持力度。区大气办统筹运行调度、通报、巡查、预警等工作机制，对未能完成空气质量改善目标任务或重点任务未按期完成的，参照市对县区考核进行考核问责。（区大气污染防治联席会议办公室）
（二）有序调度推进。请各乡镇、街道、园区、区有关部门认真梳理修订年度整治项目任务计划，于此文正式印发后五个工作日内报送；组织填报年度整治项目清单，确保内容真实、数据完整，并自本文发布之日起每月于5日前报送项目上月度完成情况及明细。区大气办将按月通报工作进展，并对部分项目完成情况进行现场抽查（区大气污染防治联席会议办公室）。

（三）鼓励政策支持。区级财政要加大本级大气污染防治资金支持力度，重点用于工业污染源深度治理、运输结构调整、柴油货车污染治理、大气污染防治能力建设等领域。认真落实“放管服”改革、优化营商环境决策部署，增强帮扶意识，重视并解决企业对环境监管的合理诉求，主动服务指导企业，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，助推经济高质量发展（区生态环境分局、区财政局、田家庵交通运输分局、区经济和信息化局）。

（四）严格环境执法。生态环境部门以大气污染物特别排放限值为标准，加强涉气环境执法，推动企业落实生态环境保护主体责任；各部门围绕大气污染防治重点任务，加大执法监管力度，尤其要加强移动源联合执法，加强重污染天气预警期间执法检查；提高环境执法针对性、精准性。（区大气污染防治领导小组成员单位）

附件：田家庵区2020年度大气污染防治重点工作任务分解表

附件1：

田家庵区2020年度大气污染防治重点工作任务分解表（拟）

	序号
	类别
	重点工作
	主要任务
	完成时限
	工程措施
	责任单位

（以下工作均需各乡镇、街道、园区落实）

	1
	优化调整产业结构
	优化产业布局
	重污染企业搬迁改造
	全年
	继续控制重污染产业新增产能，推动重污染企业搬迁。
	区发展和改革委员会、区经济和信息化局、区生态环境分局、区应急管理局按职责分工负责

	2
	
	
	坚决治理“散乱污”企业
	全年
	对“散乱污”企业分类处置， 6月底前结合复工复产管控再开展一次全面排查整治，实现“散乱污”企业动态管理。
	区生态环境分局牵头，区经济和信息化局、区发展和改革委员会、区应急管理局、区市场监督管理局、田家庵自然资源和规划分局、田家庵公安分局、山南新区公安分局淮南供电公司等参与

	3
	
	钢铁、水泥行业深度治理
	推进实施钢铁、水泥行业超低排放改造
	2020年10月底前
	水泥行业执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 34/ 3576—2020）。
	区生态环境分局、区经济和信息化局按照职责分工负责

	4
	
	推进工业炉窑综合治理
	实施动态管理
	2020年1月1日起
	不断动态更新工业炉窑管理清单。
	区生态环境分局、区经济和信息化局

	5
	
	
	分类执行排放标准
	2020年9月底前
	全部炉窑稳定达到大气污染物特别排放限值，暂未制订行业排放标准的工业炉窑，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于30、200、300毫克/立方米进行改造，其中，日用玻璃、玻璃棉的氮氧化物排放不高于400毫克/立方米。
	区生态环境分局、区市场监督管理局牵头，区经济和信息化局参与

	6
	
	
	依法淘汰工业炉窑
	全年
	依法淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。
	区生态环境分局、区经济和信息化局按职责分工负责，区市场监督管理局配合

	7
	
	
	
	2020年6月底前
	全部淘汰炉膛直径3米以下（含3米）燃料类煤气发生炉。
	

	8
	
	
	
	全年
	依法查处不能稳定达到大气污染物特别排放限值的工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代或淘汰。
	区生态环境分局牵头，区经济和信息化局参与

	9
	
	
	
	2020年10月底前
	按照《产业结构调整指导目录》制定淘汰计划，完成不符合产业政策的工业窑炉淘汰。
	区经济和信息化局牵头，区市场监督管理局配合

	10
	
	强化VOCs 综合治理
	推广源头替代
	全年
	大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、汽车制造、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。
	区经济和信息化局、田家庵交通运输分局、区城乡建设局按职责分工负责

	11
	
	
	强化无组织排放管控
	全年
	全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。
	区生态环境分局

	12
	
	
	加强执法监管
	全年
	将有机溶剂使用量较大的，仅使用一次活性炭吸附、低温等离子、光氧化等治理技术的企业作为重点，对不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，应限期整改、依法查处。
	区生态环境分局

	13
	加快调整能源结构
	严格控制煤炭消费总量
	实行煤炭减量替代
	2020年底前
	严格实施煤炭消费减量替代。
	区发展和改革委员会

	14
	
	
	加强禁燃区管控
	全年
	禁燃区内全面禁止使用散煤等高污染燃料，建立散煤禁烧长效监管机制，纳入网格化管理。
	区发展和改革委员会、区经济和信息化局、区财政局、区生态环境分局、区统计局、区市场监督管理局、区城市管理行政执法局按职责负责

	15
	
	开展燃煤（气）锅炉综合整治
	淘汰燃煤设施
	2020年10月底前
	全区行政区域茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施全部淘汰完毕。
	区城市管理行政执法局、区市场监督管理局按职责分工负责

	16
	
	
	
	
	全区行政区域35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰或实行清洁能源替代。
	区生态环境分局牵头，区发展和改革委员会、区经济和信息化局参与

	17
	
	
	
	2020年底前
	30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉全部关停整合。
	区生态环境分局牵头，区发展和改革委员会、区城乡建设局参与

	18
	
	
	生物质锅炉达标排放
	2020年6月底前
	生物质锅炉实现稳定达标排放，不能稳定达标的应实施改造。
	区生态环境分局

	19
	
	
	燃气锅炉低氮改造
	2020年底前
	城市建成区燃气锅炉基本完成低氮改造，原则上改造后氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。
	区生态环境分局

	20
	积极调整运输结构
	加强新车环保
达标监管
	严格实施国家机动车油耗和排放标准
	全年
	严格长三角区域在用货运车辆排放限值要求。提高新车尾气排放标准,严格实施道路运输车辆燃料消耗限值准入标准,不满足燃料消耗量限值要求的车辆禁止进入道路运输市场。
	区生态环境分局、田家庵交通运输分局按照职责分工负责，区经济和信息化局、交警一大队、交警二大队配合

	21
	
	
	强化机动车环保信息公开
	全年
	在销售环节,加强车辆生产环保符合性检查,严厉打击销售超标机动车的行为,新上牌、更新的货运车辆须符合最新排放标准要求。抽查核验新生产销售货运车辆的OBD、污染控制装置、环保信息随车清单等,抽测部分车型的道路实际排放情况。
	区生态环境分局、田家庵交通运输分局、交警一大队、交警二大队、区市场监督管理局

	22
	
	加大在用车监督执法力度
	建立完善监管执法模式
	全年
	进一步强化生态环境、公安交警、交通等部门的联合执法机制,建立生态环境部门检测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管执法模式。生态环境部门将遥感监测等监管抽测数据移交给公安交管部门依法处理和交通运输部门监督维修。交通运输部门对未在规定期限内维修并复检合格的车辆,列入监管黑名单并向社会公开。
	区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、田家庵交通运输分局

	23
	
	
	加大路检路查力度
	全年
	对柴油车开展常态化的路检路查，由公安交警部门依据“驾驶排放不合格的机动车上道路行驶的”交通违法处罚代码6063对上道路行驶的排放不合格车辆进行处罚。督促出租车定期更换三元催化装置。
	区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、田家庵交通运输分局

	24
	
	
	强化入户监督抽测
	全年
	柴油车超过20辆的重点企业建立完善车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账，对于车辆停放集中的重点场所以及重点单位，开展定期和不定期监督抽测。
	区生态环境分局、田家庵交通运输分局、区城市管理行政执法局

	25
	
	
	加强重污染天气期间柴油货车管控
	全年
	督促我区的电力、建材等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及港口、城市物流配送企业制定错峰运输方案,并监督落实错峰运输要求。
	区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、田家庵交通运输分局按职责分工负责，区经济和信息化局配合

	26
	
	
	加强重型车辆道路行驶管理
	全年
	在我区区域内全面限行黄标车（部分专项作业车辆等除外）,持续推进国三柴油货车限行,完善国三柴油货车限行区域;鼓励我区进一步严格高污染柴油货车限行标准,减少高污染车辆使用。
	区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、田家庵交通运输分局

	27
	
	
	加大高排放车辆监督抽测频次
	全年
	对列入监管黑名单或个综合检验周期内三次以上监督抽测超标的营运车辆,其所属单位列为重点监管对象。对一年内超标排放车辆占其总车辆数10%以上的运输企业,将其列入黑名单或重点监管对象。每年秋冬季期间监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的80%。
	区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、田家庵交通运输分局

	28
	
	强化在用车车排放检验和维修治理
	加强排放检验机构监督管理
	全年
	加强对排放检验机构检测数据的监督抽查,对比分析过程数据、视频图像和检测报告,重点核查定期排放检验初检或日常监督抽测发现的超标车、外省(区、市)登记的车辆、运营5年以上的老旧柴油车等,上述车辆排放检验数据的年度核查率要达到80%以上。加强机动车尾气排放检测站的监管,坚决杜绝徇私舞弊行为。督促排放检验机构通过企业网站或办事业务大厅显示屏实时公开柴油车排放检验全过程及检验结果。推进机动车排放检验机构整合,着力扶持、培育一批检验服务质量好、社会诚信度高的检验机构。
	区生态环境分局、区市场监督管理局

	29
	
	
	强化维修单位监督管理
	全年
	加强监督管理，严厉打击篡改破坏OBD系统、采用临时更换污染控制装置等弄虚作假方式通过排放检验的行为，依法依规对维修单位和机动车所有人予以严格处罚。
	田家庵交通运输分局、区生态环境分局、区市场监督管理局

	30
	
	
	建立完善机动车排放检测与强制维护制度（I/M制度）
	全年
	加大维修单位监督管理力度,建立柴油货车维修信息和检测信息共联共享,完善排放检验与维护制度(I/M制度),支持维修企业连锁经营。
	田家庵交通运输分局、区生态环境分局、区市场监督管理局

	31
	
	加快老旧车辆淘汰和深度治理
	推进老旧货车淘汰报废
	全年
	采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管和安全技术检验等方式，按照注册登记时间先后顺序梳理在用国三排放标准柴油货车清单，加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车。
	田家庵交通运输分局牵头，交警一大队、交警二大队、区财政局、区生态环境分局等参与

	32
	
	推进监控体系建设和应用
	加快建设完善“天地车人”一体化的机动车排放监控系统
	全年
	加快建设互联互通的“天地车人一体化”的机动车排放监测监控系统,进一步完善功能模块,增加数据来源,利用机动车遥感监测、排放检验机构联网、柴油车远程在线监控,并加强数据的实时更新维护与交换机制,实现数据共联共享。
	区生态环境分局、交警一大队、交警二大队、田家庵交通运输分局

	33
	
	严格新生产发动机和非道路移动机械、船舶管理
	实施非道路移动机械第四阶段排放标准
	全年
	2020年底前，实施非道路移动机械第四阶段排放标准。进口二手非道路移动机械和发动机应达到国家现行的新生产非道路移动机械排放标准要求。严格实施船舶发动机第一阶段国家排放标准，提前实施第二阶段排放标准。严禁新建不达标船舶进入运输市场。
	区生态环境分局、田家庵交通运输分局、区市场监督管理局

	34
	
	加强排放控制区划定和管控
	依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域
	全年
	依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。秋冬季期间加强对进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械的监督检查，每月抽查率达到50%以上，禁止超标排放工程机械使用，消除冒黑烟现象。
	区生态环境分局、区城乡建设局、区市场监督管理局、田家庵交通运输分局、区重点工程建设与管理办公室

	35
	
	加快治理和淘汰更新
	对于具备条件的老旧工程机械，加快污染物排放治理改造
	全年
	对于具备条件的老旧工程机械，加快污染物排放治理改造。按规定通过农机购置补贴推动老旧农业机械淘汰报废。采取限制使用等措施，促进老旧燃油工程机械淘汰。
鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶，依法强制报废超过使用年限的航运船舶。加强老旧渔船管理，加快推进渔船更新改造。推广使用纯电动船舶和天然气船舶。
	区农业农村水利局、田家庵交通运输分局、区发展和改革委员会、区财政局

	36
	
	强化综合监督管理
	完成非道路移动机械摸底调查和编码登记
	2020年4月底前
	完成非道路移动机械摸底调查和编码登记。探索建立工程机械使用中监督抽测、超标后处罚撤场的管理制度。推进工程机械安装精准定位系统和实时排放监控装置，新购置的工程机械按标准规定进行安装。
	区生态环境分局、区城乡建设局、区市场监督管理局、田家庵交通运输分局、区农业农村水利局、区重点工程建设与管理办公室

	37
	
	推进油气回收治理
	加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作
	全年
	年销售汽油量大于5000吨的加油站，加快推进安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。150总吨以上的国内航行油船全部具备油气回收条件。
	区商务投资促进局、区生态环境分局、田家庵交通运输分局

	38
	
	强化生产、销售、储存和使用环节监管
	严厉打击生产和销售不合格油品、天然气和车用尿素行为
	全年
	加强对油品、尿素质量的监管，禁止在我区区域内生产、销售不符合标准要求的燃料和尿素,严肃查处质量不达标现象,柴油和车用尿素抽检合格率达到98%以上。加强非法经营加油点排摸,严厉打击非法加油行为,违法生产销售假劣油品现象基本消除。
	区市场监督管理局、区商务投资促进局、田家庵公安分局

	39
	
	
	严厉打击储存和使用不合格油品、天然气和车用尿素行为
	全年
	开展企业自备油库专项检查和质量检测，摸清企业自备油库底数，抽检覆盖率达到100%，对不符合要求的自备油罐及装置（设施），依法依规关停并妥善拆除。
	区市场监督管理局、区商务投资促进局、田家庵公安分局、田家庵交通运输分局、区应急管理局按照职责分工负责

	40
	
	
	严厉打击黑加油站和非法流动加油车
	全年
	以物流基地、货运车辆停车场和休息区、油品运输车、施工工地等为重点，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，对涉案人员依法追究相关法律责任。
	区市场监督管理局、区商务投资促进局、田家庵公安分局、田家庵交通运输分局、区应急管理局按照职责分工负责

	41
	
	
	保障船舶燃油品质
	全年
	加大对加油船、水上加油站、船用油品等监督检查力度，确保内河和江海直达船、船舶排放控制区内远洋船舶使用符合标准的燃油。
	田家庵交通运输分局、区市场监督管理局按照职责分工负责

	42
	优化调整用地结构
	加强扬尘综合治理
	严格施工扬尘监管
	全年
	施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，继续提升施工扬尘 “六个百分之百”监管水平。不得雇用农用车运输散状物料。严控拆迁扬尘污染。在城市建成区及居民区等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。推广使用预拌砂浆。
	区城乡建设局、区住房保障和房产管理局、田家庵自然资源和规划分局、区城市管理行政执法局、区重点工程建设与管理办公室、田家庵交通运输分局、区农业农村水利局、交警一大队、交警二大队按职责分工负责

	43
	
	
	加强建材企业治理
	2020年9月底前
	加强各类搅拌站、沥青站、水稳站污染治理，升级改造，减少无组织排放。
	区城乡建设局、田家庵交通运输分局

	44
	
	
	加强道路扬尘综合整治
	2020年底前
	大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，市区建成区达到92%以上。
	区环卫处

	45
	
	
	
	全年
	加大国道、省道道路保洁力度。严厉打击重型货车抛洒超载等违法行为。
	区环卫处、田家庵交通运输分局、交警一大队、交警二大队

	46
	
	
	
	全年
	完善垃圾桶基础设施。
	区环卫处

	47
	
	
	加强散状物料治理
	全年
	全面取缔城市道路和公共广场范围内的物料堆场、煤矸石堆场，开展生态修复。
	区城市管理行政执法局

	48
	
	
	
	全年
	全面清理城乡结合部以及城中村拆迁的渣土和建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施。
	区城市管理行政执法局

	49
	
	
	加强货运停车场治理
	全年
	合法货运停车场实现场地硬化、进出冲洗。
	田家庵交通运输分局牵头、田家庵自然资源和规划分局、区城市管理行政执法局等参与

	50
	
	
	加强运输车辆治理
	全年
	强化固体废物源头监控，规范车辆运输，实现净车进出，严厉打击重型货车抛洒、超载等违法行为。
	田家庵交通运输分局、交警一大队、交警二大队、区生态环境分局按照职责分工负责

	51
	
	加强秸秆禁烧和综合利用
	全面加强秸秆禁烧
	全年
	切实加强秸秆禁烧管控，强化包保责任制。建立网格化监管制度，加强夏收秋收重点阶段秸秆禁烧专项巡查。
	区生态环境分局，秸秆禁烧包保责任单位按职责负责

	52
	
	
	严格管控露天焚烧
	全年
	加强农村及城市周边垃圾无害化处理和综合利用。
	区城市管理行政执法局

	
	
	
	
	
	禁止在城区露天焚烧生活垃圾、落叶等。
	区城市管理行政执法局

	53
	
	
	切实提高秸秆综合利用
	2020年底前
	着力构建政府引导、企业主体、农民参与的秸秆综合利用长效机制。全区秸秆综合利用率达到90%以上。
	区农业农村水利局牵头，区发展和改革委员会参与

	54
	
	
	控制农业源氨排放
	2020年底前
	控制农业源氨排放，减少化肥使用量，全区主要农作物肥料利用率达40%以上，全区畜禽粪污综合利用率达到80%以上。
	区农业农村水利局

	55
	
	强化餐饮油烟和烟花爆竹禁放工作
	加强餐饮油烟治理
	全年
	加强餐饮单位环评备案管理。
	区生态环境分局

	56
	
	
	
	全年
	持续开展餐饮服务业油烟治理，依法取缔露天餐饮、烧烤摊点。
	区城市管理行政执法局

	57
	
	
	加大烟花爆竹管控力度
	全年
	进一步细化烟花爆竹禁放要求，力争实现辖区禁止销售、燃放烟花爆竹。加强源头管控，严厉打击烟花爆竹非法生产、经营、运输、燃放行为，加大烟花爆竹禁燃禁放管理和违规燃放处罚力度。
	田家庵公安分局牵头，区市场监督管理局、区应急管理局、区城市管理行政执法局等参与

	58
	
	
	加强移风易俗
	全年
	禁止露天焚烧祭祀物品。
	区民政局

	
	
	
	
	
	禁止在城区露天焚烧祭祀物品。
	区城市管理行政执法局

	59
	积极有效应对重污染天气
	积极应对气候变化
	严格控制碳排放
	2020年3月底前
	督促已纳入碳排放报告与核查的重点排放企业，通过国家直报系统完成数据填报工作。
	区生态环境分局

	60
	
	
	
	2020年6月底前
	力争提交2019年度碳排放核查报告及监测计划。
	区生态环境分局

	61
	
	强化长三角区域联防联控
	完善区域协作工作机制
	全年
	实施《长三角区域空气质量改善深化治理方案（2017—2020年）》，全面完成各项大气污染治理任务。完善区域协作工作机制，落实长三角区域大气环境监测预报、应急联动、标准统一、信息共享、联合执法、科研合作、重大活动保障等方面协作重点工作。积极参与区域重污染天气联合应对工作，建立统一的预警启动与解除标准，将区域应急联动措施纳入城市重污染天气应急预案。
	区生态环境分局牵头，区重污染天气应急工作领导小组成员单位等参与

	62
	
	积极应对重污染天气
	强化环境空气质量预测预报中心能力建设
	2020年8月底前
	细化应急减排措施，制定完成重污染天气应急减排清单。
	区生态环境分局、区经济和信息化局、区城乡建设局、田家庵交通运输分局

	63
	
	
	
	2020年9月底前
	视情修订区级重污染天气应急预案并公布。
	区生态环境分局

	64
	
	
	
	全年
	根据重污染天气预警信息，按级别启动应急响应措施，落实企业和社会应急减排措施，力争实现大气污染物浓度“削峰”。
	区生态环境分局、区经济和信息化局牵头，区重污染天气应急工作领导小组成员单位等参与




