附 件 3

**田家庵区科学技术协会**

**2023年度转移支付绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

按照《安徽省财政厅关于提前下达2023年基层科普行动计划资金预算的通知》，共分配给田区科协基层科普行动计划资金80000元，专用于田区科普活动。

二、 绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年下达基层科普行动计划资金80000元，已全部到位。支出包括两个部分：一是科普志愿者之家装修费用45500元，二是采购科普志愿者之家所需办公用品费用34500元。

**（二）资金管理情况分析。**

2023年，田区科协严格按预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**

田区科普志愿者之家已建成，为科普志愿者提供一个活动场所。积极推进科技志愿服务工作，开展各类科普活动，广泛传播科普知识和科普成果，强化科普宣传阵地和科普示范单位建设，高质量全面提升全区全民科学素质。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

**1.产出指标完成情况分析。**

（1）数量指标。

在田区建成1所科普志愿者之家，开展科技志愿服务活动30场，完成率100%。

1. 质量指标。

科普服务覆盖率指标值是≥90% ，完成覆盖率95%，达到目标值。

（3）时效指标。

科普宣传期限为定性指标，完成时限为2023年12月31日前，全年实际完成值达到100%。

（4）成本指标。

基层科普行动计划资金为8万元，实际支出8万元，执行率100%。

**2.效益指标完成情况分析。**

（1）社会效益。

不断提升田区全民科普素质，不断壮大科技志愿团队，达到了目标值。

（2）可持续影响。

提高田区科普人才素质，实现人才可持续发展，达到了目标值。

1. **满意度指标完成情况分析**

科普服务对象的满意度指标值≥90%，2023年科普服务对象实际满意度为95%，达到了目标值。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

基层科普覆盖面相对有限，尤其农村地区，人口少，居住分散，直接影响科学普及的受众覆盖面。

科普工作要以基层实际需求为重点，进一步加大对基层科普的扶持力度，加强社区、农村的科普阵地建设，推动科普资源向基层聚拢。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

田家庵区科协公开。

五、 其他需要说明的问题

无。

六、 附件

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表。

田家庵区科学技术协会

2024年3月19日