- 附件：

淮南市田家庵区公共就业管理服务中心

绩效自评项目清单

| - 绩效自评项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 决算金额（单位：万元） |
| - 1 | - 就业促进保障经费 | - 2.49 |
| - 2 | - 事业运转经费 | - 2.46 |
| - 3 | - 新徽菜名徽厨(暖民心工程) | - 0.07 |
| - 4 | - 人社窗口工作经费伙食费 | - 0.6 |
| - 5 | - 劳动人事争议仲裁院经费 | - 0.84 |
| - 6 | - 党建经费 | - 0.16 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 就业促进保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 4 |  | 4 | 2.49 |  | 10 | 62.25% | 8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 4 |  | 4 | 2.49 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成全区劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作 |  |  |  |  |  | 已完成全区劳动就业服务、落实就业促进政策、提供就业政策咨询等事务性工作，促进更高质量就业，激发人才创新创业活力 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：就业人数 |  | 8000人 |  | 8000人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算时效 |  | 1年 |  | 1年 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  | 2.49万 |  | 2.49万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实国家政策 |  | 落实国家政策 |  | 落实国家政策 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：促进经济的可持续发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 事业运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2.6 | 2.6 | 2.46 | 10 |  | 94.62% |  | 9.5 |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.6 | 2.6 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步建立和完善就业资金使用，完善财务制度，支出责任履行情况 |  |  |  |  | 进一步建立和完善就业资金使用，完善财务制度，支出责任履行情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因：已基本完成达标 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：保洁会计人数 |  | 2人 | 若干 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算时效 |  | 1年 | 1年 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  | 2.46万 | 2.46万 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济的发展 |  | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：建立和完善就业资金使用，提高就业工作的效率 |  | 较高 | 较高 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：执行准确性 |  | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：员工满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新徽菜名徽厨(暖民心工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2 |  | 0.07 | 0.07 |  | 10 | 3.5% | 6 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2 |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 多管齐下，千方百计实现了更高质量和更充分的就业，促进从业人员技能提升、就业创业提升。 |  |  |  |  |  | 已完成全区劳动就业服务、实现了更高质量和更充分的就业 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：就业人数 |  | 若干 |  | 若干 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算时效 |  | 1年 |  | 1年 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  | 0.07万 |  | 0.07万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实国家政策 |  | 落实国家政策 |  | 落实国家政策 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：促进经济的可持续发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人社窗口工作经费伙食费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.9 |  | 0.9 | 0.6 |  | 10 | 66.67% | 7 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.9 |  | 0.9 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 进一步完善职工队伍福利，提高工作质量。 |  |  |  |  |  | 进一步完善职工队伍福利，提高工作质量 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：职工人数 |  | 9人 |  | 9人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算时效 |  | 1年 |  | 1年 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  | 0.6万 |  | 0.6万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实国家政策 |  | 落实国家政策 |  | 落实国家政策 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：促进经济的可持续发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 劳动人事争议仲裁院经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1 |  | 1 | 0.84 |  | 10 | 84% | 9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 1 |  | 1 | 0.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 公正及时是解决劳动争议的一项基本原则。通过规范劳动争议调解仲裁的具体程序制度，使劳动争议得到公正及时的处理。 |  |  |  |  |  | 保护劳动者的合法权益，也保护用人单位的合法权益。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：处理人数 |  | 若干 |  | 若干 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算时效 |  | 1年 |  | 1年 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  | 0.84万 |  | 0.84万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有利于构建和谐稳定的劳动关系。 |  | 达到预期 |  | 达到预期 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：促进经济的可持续发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 党建经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.3 |  | 0.3 | 0.16 |  | 10 | 53.3% | 6 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.3 |  | 0.3 | 0.16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展党的常规工作和专题活动，订阅购买党员学习报刊，教育培训党员 |  |  |  |  |  | 开展党的常规工作和专题活动，订阅购买党员学习报刊，教育培训党员 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因：缩减财政开支，满足单位基本运转 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：党组织活动 |  | ≧1次 |  | ≧1次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：党员意识得到加强、党性觉悟得到提高 |  | 提高 |  | 提高 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预算时效 |  | 1年 |  | 1年 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算成本 |  | 0.16万 |  | 0.16万 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进经济的发展 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：党员义务得到拓展，党支部功能也因此得到完善，从而提升支部凝聚力和战斗力 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：此项不适用 |  | 此项不适用 |  | 此项不适用 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：创新党建形式，党建载体，党建活动是抓好基层党建工作的重要手段 |  | 良好 |  | 良好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 指标1：：全体工作人员满意度 | 指标1：：全体工作人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |