## Sheet1
2024年《政府工作报告》主要任务落实情况一览表
序号 | 主 要 任 务 | 牵头单位 | 落实情况 | 完成状态 | 存在的问题 | 工作建议
20 | 生态环境质量和能耗指标完成市下达年度任务。 | 田家庵区生态环境分局 | 空气质量主要指标：截至12月31日，PM2.5年累计平均浓度为40.59ug/m3，优良天数比例为76%。（年度任务为PM2.5均值40微克每立方米、优良天数比率77.9%） | 滞后序时 | 扬尘污染问题及焚烧问题频发。 | 严格落实大气污染防治“五控”措施，针对扬尘、焚烧重点领域，全面压实责任，强化问题排查，源头精细管控。
区发改委
73 | 落实大气污染防治精准管控措施，持续推进臭氧治理攻坚，基本消除重污染天气。 | 田家庵区生态环境分局 | 一是源头管控扬尘。每日对施工工地开展巡查，重点关注姚家湾拆迁工地、淮河大桥项目及各路段雨污管网改造工程，督促落实六个百分百，联合区城管局、区住建局、舜耕镇对姚家湾拆迁工地、淮河大桥项目轮流督查巡查，发现问题现场督促整改。协调环卫部门持续加大城区道路保洁力度，增加高压冲洗和喷雾降尘频次，有针对性地开展洗扫、洒水车辆联合阶梯式作业，确保城区环境干净整洁。 二是强化问题整改。严格落实《关于建立田家庵区大气污染防控管控日调度机制的通知》，坚持把污染源精细化管控作为着力重点，严格执行日巡查、日交办、周通报工作制度，着力推动各类问题整治整改。三季度，接收市级巡查交办问题129个，第一时间交办-巡查-整改-反馈，接收高值提醒98次，已进行现场排查并反馈结果。印发田家庵区大气污染大气污染防治工作情况通报12期，巡查发现并交办问题34个。 三是入企帮扶指导。开展重点企业低效失效设施排查，共计帮扶8家企业提出34条整改意见，正在全力推进整改。开展涉VOCs企业监督帮扶，督促包装印刷、汽修、油品储运等重点行业全面落实大气污染防治工作要求，夏季高温时段与企业协商错峰生产，强化重污染天气应对，鼓励指导4家企业申请绩效引领性企业。 四是压实禁烧责任。秋季禁烧开展以来，每日对各乡镇秸秆禁烧措施落实情况进行检查，发现问题及时督促整改。强化秸秆禁烧和综合利用政策宣传，教育和引导广大群众理解、配合、支持禁烧工作，主动不焚烧秸秆、垃圾。共计张贴横幅200余个，发放《致农民朋友的一封信》4000余份。 | 序时推进 | 无 | 无
74 | 纵深推进河湖长制，深度开展“四清四无”大排查，实施大化沟等区域水环境整治，确保水源地水质保持三类以上。 | 区农水局
|  | 田家庵区生态环境分局 | 水源地保护工作。为全面加强水源保护工作，区生态环境分局日常及节假日均安排工作人员进行巡查，确保饮用水安全。今年区生态环境分局开展巡查共计49次，确保水源地无环境风险隐患。 | 序时推进 | 水源地保护区内存在钓鱼人员。 | 建议安成镇、舜耕镇加强巡查，落实属地管理，加强保护区内钓鱼问题的巡查力度。
区住建局
75 | 深化新一轮林长制改革，严格土壤污染管控，做好重点地块土壤风险监管。 | 田家庵区自规分局
|  | 田家庵区生态环境分局 | 加强对土壤污染重点单位监管，督促相关单位按要求开展地下水及土壤监测。 | 序时推进 | 无 | 无
76 | 以EOD模式推动淮河岸线生态环境治理，实现石姚湾生态环境资源化、产业经济绿色化。 | 区发改委
|  | 田家庵区生态环境分局 | 该项目已纳入生态环境部（EOD)项目库，前期手续已完成，预计2025年3月份开工建设。 | 序时推进 | 无 | 无
77 | 扎实推进中央及省市生态环保督察反馈问题整改，及时开展“回头看”，全力打造天蓝水清地绿的生态田家庵。 | 田家庵区生态环境分局 | 1、省督察反馈问题2件，整改时限为2024年底，已完成整改验收。2、区生态环境分局结合日常检查、督查工作，对2017年以来中央、省级督察交办信访件及反馈问题等突出生态环境问题进行抽查，确保问题改彻底改到位，为新一轮中央环保督察打好坚实基础。 | 序时推进 | 抽查中发现个别问题存在一定的反弹现象。 | 各整改责任单位要继续加强回头看力度，确保问题改彻底、不反弹。
区农水局
七、综合施策、统筹推进，全力以赴实施乡村振兴
82 | 常态化开展农村生活污水治理，持续推进厕所革命，完成农村改厕260户。 | 区农水局
|  | 田家庵区生态环境分局 | 全区28个建制村已于2023年全部完成农村污水治理任务，严格落实《田家庵区农村污水处理设施运维管理办法（试行）》，每季度对农村污水处理设施进行监督性检测。 | 已完成