## 自评表
中央转移支付区域（国家基本公共卫生服务项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 国家基本公共卫生服务项目
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 地方各级卫生健康委 |  | 资金使用单位 | 基层医疗卫生机构等
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3111.51 | 3111.51 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3111.51 | 3111.51 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 正常
|  |  | 支出责任履行情况 | 正常
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 |  |  |  | 高血压和2型糖尿病患者管理人数未完成指标值
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 98.97%
|  |  | 7岁以下儿童健康管理率 |  | ≥90% | 90.52%
|  |  | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |  | ≥90% | 90.52%
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  | ≥90% | 91.83%
|  |  | 3岁以下儿童系统管理率 |  | ≥85% | 91.12%
|  |  | 高血压患者管理人数（万人） |  | 6.2446 | 4.0216 | 任务数较多，很多常住居民的户籍在相邻县区，频繁出现居民上半年在我区接受服务、下半年却被别的县区把档案转走的情况，导致我区任务完成数降低
|  |  | 2型糖尿病患者管理人数（万人） |  | 2.559 | 1.63 | 任务数较多，很多常住居民的户籍在相邻县区，频繁出现居民上半年在我区接受服务、下半年却被别的县区把档案转走的情况，导致我区任务完成数降低
|  |  | 肺结核患者管理率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  | ≥80% | 99.72%
|  |  | 儿童中医药健康管理率 |  | ≥84% | 90.18%
|  |  | 老年人中医药健康管理率 |  | ≥74% | 78%
|  |  | 卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 |  | ≥90% | 100%
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  | ≥64% | 87.1%
|  |  | 高血压患者基层规范管理服务率 |  | ≥64% | 81.78%
|  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |  | ≥64% | 81.39%
|  |  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |  | ≥64% | 64.25%
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  | ≥95% | 100%
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  | 不断缩小 | 不断缩小
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 较上年提高
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。