田家庵区2024年基本公共卫生服务项目

绩效监控报告

为切实落实国家基本公卫项目，我委积极开展2024年度基本公共卫生服务项目绩效监控工作，现将工作情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

为保证绩效监测工作的实施，我委组织相关科室，对我区2024年度基本公卫资金执行情况、基层医疗卫生机构补助资金使用情况、绩效产出等进行全面梳理，确保资金执行到位、使用合规并取得实效。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

2024年度，我区共收到中央及省级预算资金4148.68万元，已执行4148.68万元，执行率100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.数量指标

（1）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况98.97%；

（2）7岁以下儿童健康管理率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况90.52%；

（3）0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况90.52%；

（4）孕产妇系统管理率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况91.83%；

（5）3岁以下儿童系统管理率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况91.12%；

（6）高血压患者管理人数（万人）：年度指标值6.2446万人、1-12月份执行情况4.0216万人；

（7）2型糖尿病患者管理人数（万人）：年度指标值2.5590万人、1-12月份执行情况1.6055万人；

（8）肺结核患者管理率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况100%；

（9）社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：年度指标值≥80%、1-12月份执行情况99.72%；

（10）儿童中医药健康管理率：年度指标值≥84%、1-12月份执行情况90.18%；

（11）老年人中医药健康管理率：年度指标值≥74%、1-12月份执行情况78%；

（12）卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率：年度指标值≥90%、1-12月份执行情况100%。

2.质量指标

（1）居民规范化电子健康档案覆盖率：年度指标值≥64%、1-12月份执行情况87.10%；

（2）高血压患者基层规范管理服务率：年度指标值≥64%、1-12月份执行情况81.78%；

（3）2型糖尿病患者基层规范管理服务率：年度指标值≥64%、1-12月份执行情况81.39%；

（4）65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：年度指标值≥64%、1-12月份执行情况64.25%；

（5）传染病和突发公共卫生事件报告率：年度指标值≥95%、1-12月份执行情况100%。

3.社会效益指标

城乡居民公共卫生差距：年度指标值不断缩小、1-12月份执行情况不断缩小、全年预计完成情况不断缩小。

4.可持续影响指标

基本公共卫生服务水平：年度指标值不断提高、1-12月份执行情况不断提高、全年预计完成情况不断提高。

5.服务对象满意度指标

较上年提高：年度指标值较上年提高、1-12月份执行情况较上年提高、全年预计完成情况较上年提高。

三、存在的主要问题及原因分析

一是我区地理位置与居民结构特殊，档案频繁被迁出。我区地处市中心、与多个县区相邻，很多常住居民的户籍在相邻县区，频繁出现居民上半年在我区接受服务、下半年却被别的县区把档案转走的情况，导致我区任务完成数降低。

二是群众参与热情不高，工作推进困难。我区居民自我健康保健意识较高，有一部分居民热衷于去专业体检机构进行全面的体检，不愿意重复接受基本公共卫生服务提供的服务，严重影响我区老年人健康管理等项目的推进。

三是人员变动频繁，工作没有延续性。基层医疗卫生机构任务重、待遇低、没有职业荣誉感、对专业人才缺乏吸引力，导致工作人员频繁变动、专业人员不断流失，基本公共卫生服务项目的实施难有很好地延续性，一定程序上影响了我区项目服务质量。

四、下一步改进工作的举措

一是加强宣传力度，引导群众参与。从政府层面进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，多形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，积极营造广大群众重视和踊跃参与的良好氛围，提高群众知晓率及服务满意率。

二是完善激励机制，调动人员积极性。进一步推进管理体制和人事制度改革，完善绩效考核和激励机制，充分调动广大医务人员的积极性和主动性，促进基层基本公共卫生服务工作取得实效。

田家庵区卫生健康委员会

2025年6月5日