## Sheet1
2025年《政府工作报告》主要任务（初稿）上半年落实情况
序号 | 主 要 任 务 | 牵头单位 | 落实情况 | 完成状态
二、经济社会发展主要预期目标
22 | 节能减排完成上级下达任务。 | 区发改委 田家庵区生态环境分局 | 市级层面未下达相关指标任务
六、精建善管、提升功能，推进城市品质新升级
77 | 坚持以高度的政治自觉狠抓中央生态环保督察反馈问题和交办信访件整改，确保改到位、不反弹。 | 田家庵区生态环境分局 区住建局 区城管局 区市场监管局 交警田家庵一大队 交警田家庵二大队 | 1.以 “一抓到底” 的韧劲和钉钉子精神，对中央督察交办信访件实行台账式管理、清单化销号，目前56件信访件已全部完成整改。 2.在确保高质量完成反馈问题整改的同时，建立健全问题发现、问题整改、督办考核等长效机制，通过大排查大整治行动，排查问题的同时，对现有问题“举一反三”，推动生态环境保护从“被动整改”向“主动治理”转变。 3.区环委办持续开展整改情况抽查，对整改不到位、不彻底或反弹的问题进行督办，坚决做到闭环管理，确保问题改到位、不反弹。 | 长期坚持。
78 | 全力改善空气质量，围绕扬尘、餐饮油烟、机动车管控、秸秆禁烧等防治重点加强联防联控，确保PM2.5和臭氧浓度双下降、优良天数稳步增长。 | 田家庵区生态环境分局 | 截至6月30日，我区空气质量主要指标PM2.5均值为46.75微克每立方米，同比下降7.3%，臭氧均值为156.5微克每立方米，同比下降10%，优良天数比率为73.4%，同比上升6.4个百分点，空气质量同比明显改善。 一是加强扬尘污染协同治理，制定并印发《田家庵区2025扬尘污染防治联合检查行动方案》，区直相关部门组成联合检查组，对7家建筑工地开展“拉网式”排查。现场交办问题6项，明确整改标准与时限，组织召开建筑工地集体约谈会，对9家施工单位及老旧小区改造工程进行集中约谈。 二是强化餐饮油烟治理。定期对餐饮美食街开展检查，发现问题限时整改，相关部门联合属地轮流对陈家岗城中村区域开展排查，取缔小煤炉3个。 三是压实禁烧责任，利用无人机巡查等技术手段配合人力巡查，实现“人防+技防”双轮驱动，采取横幅、标语、宣传车等多种宣传形式，广泛宣传禁烧政策与危害，提升群众环保意识与禁烧自觉性。 | 序时推进
79 | 聚焦水体治理，完成排污口分类整治及淮潘路西侧污水管网建设，实施大化沟水环境治理，加快第一污水厂、石姚湾净水厂污水处理提质增效达标区建设，确保考核断面水质稳定达标。 | 田家庵区生态环境分局田家庵经开区北区 安成镇 四宜农业发展有限公司 | 1.排污口分类整治。按照市级指定的“一口一策”整治方案，按照市级统一部署，2024年底前完成70%的工作任务已完成，下一步持续推进排污口分类整治任务，2025年底前全面完成，并建立监管长效机制。 2.考核断面。我区境内考核断面为省控东部城区水源地考核断面，田家庵区生态环境分局坚持对水源地进行巡查，重点排查污染风险源，确保水源地水质稳定达标，无污染风险隐患，该断面水质常年稳定达标。 | 持续推进。
80 | 扎实开展“无废城市”建设，厚植发展绿色底色。 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局联合区城管、住建、农林、卫健、发改等13个部门印发了《田家庵区“无废城市”建设实施方案》（田环通〔2025〕1号） | 已完成
七、夯基固本、示范引领，谱写和美乡村新画卷
86 | 利用房前屋后推广小花园、小菜园等“五小园”模式，统筹抓好农村改厕、污水治理、村庄清洁等工作，推动农村人居环境更加干净、整洁、有序。 | 区农水局 田家庵区生态环境分局 | 加强农村污水监管，定期对农村污水治理设施开展巡查、检查；继续加强农村黑臭水体排查整治力度，目前2排查出的2条疑似黑臭水体正在治理中，预计10月底前完成治理。 | 序时推进