## Sheet1
2025年《政府工作报告》主要任务（初稿）三季度落实情况
序号 | 主 要 任 务 | 牵头单位 | 落实情况 | 完成状态
二、经济社会发展主要预期目标
22 | 节能减排完成上级下达任务。 | 区发改委 田家庵区生态环境分局 | 市级层面未下达相关指标任务
六、精建善管、提升功能，推进城市品质新升级
77 | 坚持以高度的政治自觉狠抓中央生态环保督察反馈问题和交办信访件整改，确保改到位、不反弹。 | 田家庵区生态环境分局 区住建局 区城管局 区市场监管局 交警田家庵一大队 交警田家庵二大队 | 1.以 “一抓到底” 的韧劲和钉钉子精神，对中央督察交办信访件实行台账式管理、清单化销号，目前56件信访件已全部完成整改。 2.在确保高质量完成反馈问题整改的同时，建立健全问题发现、问题整改、督办考核等长效机制，通过大排查大整治行动，排查问题的同时，对现有问题“举一反三”，推动生态环境保护从“被动整改”向“主动治理”转变。 3.区环委办持续开展整改情况抽查，对整改不到位、不彻底或反弹的问题进行督办，坚决做到闭环管理，确保问题改到位、不反弹。 | 长期坚持。
78 | 全力改善空气质量，围绕扬尘、餐饮油烟、机动车管控、秸秆禁烧等防治重点加强联防联控，确保PM2.5和臭氧浓度双下降、优良天数稳步增长。 | 田家庵区生态环境分局 | 截至9月30日，我区空气质量主要指标PM2.5均值为36.66微克每立方米，同比下降7.7%，臭氧均值为156.4微克每立方米，同比下降7.3%，优良天数比率为79.8%，同比上升4.8个百分点，空气质量同比明显改善。 1.强化问题整改。每日跟踪国控站点监测数据，针对站点高值现象开展溯源排查50余次，为精准管控提供数据支撑。落实“监测-研判-交办-整改”闭环机制，对老旧小区施工方开展集体约谈，三季度累计推动68个突出问题完成整改。 2.强化企业帮扶。对我区16家加油站和1家油库开展一轮油气回收设施检查，对低效失效排查未整改到位的6个问题，能立行立改的督促企业10月底前完成整改，其他问题明确整改方案及时间，12月底前基本整改完成。强化柴油货车检查，三季度，共检查柴油货95辆， 3.强化禁烧管控。全面压实网格化巡查与包保责任体系，明确具体责任人与任务清单，成立巡查组，每日开展禁烧巡查，通过社区公告、乡村大喇叭、线上宣传等多渠道，普及秸秆焚烧的环境危害与综合利用的经济价值，提升群众主动参与意识，营造“不敢烧、不想烧、不能烧”的浓厚氛围。 | 序时推进
79 | 聚焦水体治理，完成排污口分类整治及淮潘路西侧污水管网建设，实施大化沟水环境治理，加快第一污水厂、石姚湾净水厂污水处理提质增效达标区建设，确保考核断面水质稳定达标。 | 田家庵区生态环境分局田家庵经开区北区 安成镇 四宜农业发展有限公司 | 1.排污口分类整治。按照市级制定的“一口一策”整治方案，按照市级统一部署，2024年底完成70%的工作任务已完成，下一步根据市级统一部署，2025年底前全面完成，并建立监管长效机制。 2.考核断面。我区境内考核断面为省控东部城区水源地考核断面，田家庵区生态环境分局坚持对水源地进行巡查，重点排查污染风险源，确保水源地水质稳定达标，无污染风险隐患，该断面水质常年稳定达标。 | 持续推进。
80 | 扎实开展“无废城市”建设，厚植发展绿色底色。 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局联合区城管、住建、农林、卫健、发改等13个部门印发了《田家庵区“无废城市”建设实施方案》（田环通〔2025〕1号） | 已完成
七、夯基固本、示范引领，谱写和美乡村新画卷
86 | 利用房前屋后推广小花园、小菜园等“五小园”模式，统筹抓好农村改厕、污水治理、村庄清洁等工作，推动农村人居环境更加干净、整洁、有序。 | 区农水局 田家庵区生态环境分局 | 加强农村污水监管，定期对农村污水治理设施开展巡查、检查；继续加强农村黑臭水体排查整治力度，目前2排查出的2条疑似黑臭水体正在治理中，预计10月底前完成治理。 | 序时推进