田家庵区 2025年农产品质量安全例行监测(风险监测)和监督抽查服务项目

质

量

分

析

报

告

安徽天祥检验检测有限公司

二〇二五年十一月

摘  要

为全面掌握我区农产品质量安全状况，切实加强农产品质量安全监管，推进质量兴农和绿色发展，保障人民群众“舌尖上的安全”，淮南市田家庵区农业农村水利局决定组织开展本辖区内农产品质量安全风险监测，监督抽查任务工作，结合淮南市田家庵区实际情况，任务共计160批次（120批次例行监测，40批次监督抽查），安徽天祥检验检测有限公司承担“田家庵区 2025年农产品质量安全例行监测(风险监测)和监督抽查服务项目”抽检任务。

根据中心安排，我公司在2025年共抽检160批次，蔬菜产品126批次，水果产品12批次，畜禽肉产品8批次，水产品8批次，鲜蛋产品6批次；

从检验结果看，淮南市田家庵区农产品质量安全总体状况良好，0批次不合格，食品抽检合格率为100.00%。

目前抽样、检验工作已全部结束，总体抽检完成情况及检验结果分析如下。

一、抽样检验完成情况

1.1本次任务

2025年田家庵区农业农村水利局抽检任务我司共计承担共计160批次样品，实际完成抽样160批次，完成率100.00%。其中：蔬菜产品126批次，水果产品12批次，畜禽肉产品8批次，水产品8批次，鲜蛋产品6批次，目前已经全部检测完成。从检测数据检测结果可见，淮南市田家庵区农产品质量安全总体状况比较好。

1.2各项任务抽样情况

2025年，我司承担田家庵区农业农村水利局委托的农产品抽检任务。具体情况详见下表，样品类别分布见图1。

表1 各项任务抽样情况

| 序号 | 任务类别 | 计划批次 | 实际抽样批次 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险监测 | 120 | 120 | 100.00% |
| 2 | 监督抽查 | 40 | 40 | 100.00% |
| 合计 |  | 160 | 160 | 100.00% |

二、抽检进度情况

我司根据淮南市田家庵区农产品抽检计划制定了详细的抽检方案，保证抽检进度严格按照方案实施，并在11月底前完成全部抽检任务。具体情况详见下表：

表2 抽检进度情况

| 序号 | 抽样时间 | 抽检批次 | 抽检占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8月份 | 12 | 7.5% |
| 2 | 9月份 | 42 | 26.2% |
| 3 | 10月份 | 30 | 18.7% |
| 4 | 11月份 | 76 | 47.5% |
| 合计（批次） |  | 160 | 100.0% |

.1从表2可以看出，“田家庵区2025年农产品质量安全例行监测(风险监测)和监督抽查服务项目”全年抽检任务均衡推进。

三、抽检结果的汇总与分析

3.1各类食品抽检检测情况

我司承接田家庵区2025年农产品质量安全例行监测(风险监测)和监督抽查服务项目安全抽检共计160批次，经检验160批次全部合格。160批次农产品抽检样品类别及数量见图1，各类样品抽样批次量及合格情况详见以下表3

图1类别及数量

表3 合格情况

| 序号 | 任务类别 | 抽检批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜类 | 126 | 126 | 100.00% |
| 2 | 水果类 | 12 | 12 | 100.00% |
| 3 | 水产品 | 8 | 8 | 100.00% |
| 4 | 畜禽肉 | 8 | 8 | 100.00% |
| 5 | 鲜蛋 | 6 | 6 | 100.00% |
| 合计（批次） |  | 160 | 160 | 100.00% |

3.2检测项目

检测参数为甲胺磷、甲基对硫磷、灭线磷克百威(包括3-羟基克百威)、涕灭威(含涕灭威砜、涕灭威亚砜)、毒死蜱、三唑磷、氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜)、灭多威、甲基异柳磷、甲拌磷(包括甲拌磷砜、甲拌磷亚砜)(8种)、除虫脲、吡虫啉、氯氰氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、联苯菊酯、溴氰菊酯、烯酰吗啉、哒螨灵、多菌灵、阿维菌素、噻虫嗪、甲维盐、多效唑、咪酰胺(15种)氧乐果、内吸磷等

3.3检验结果分析

从检验结果看，淮南市田家庵区农产品安全总体状况较好，实际完成抽样160批次，农产品抽检合格率为100.00%。

四、建议

2025年在农产品安全监管方面，依照“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的食品农产品安全管理工作原则，继续以农产品安全抽检监测为主要手段，推进全区预防性的农产品安全风险防控机制的建设，促进农产品行业质量管理水平的推高，铺垫农产品质量安全社会共治的坚实基础。为实现这一目标，建议下一年度在以往安全农产品抽检监测的基础上采取以下行动。

4.1有关农产品安全监管工作的建议

通过培训和宣传，向广大农产品生产经营企业普及先进农产品安全管理知识，并引入有热情、有责任心、有经验和能力的第三方专业机构辅导企业应用这些先进的农产品安全管理方法，帮助企业提高质量管理水平，构建农产品安全风险管理的第一道基础防线。建立食品检测信息平台，加强与资质能力较强的三方检测公司的合作，加大监督抽检的频次和力度，提高检测效率，及时发现并控制问题产品。

4.2有关农产品安全监督抽检工作的建议

加强对抽检不合格产品种植户的后续跟进工作。在这方面，可借助第三方专业机构的资源，对抽检不合格产品企业的整改措施进行有效性评估，并对措施的落实情况进行验证，确保导致不合格的原因切实得到查纠和消除。针对问题产品种类，加大抽检力度和范围，增加较偏僻地带农户、合作社、农产品有限公司的抽检频次。实现均匀性抽检，有计划有目标的开始实施。

加强数据分析，进一步提高食品安全监督抽检工作的科学性和有效性。下一年度进一步加大各环节抽检的力度，增加各类产品的抽检范围及检测参数，适当增加各环节的风险监测，扩大数据的样本量，使数据更具代表性，为食品安全管理工作提供有效的数据支持。同时，进一步加强和完善对承检单位的监督管理，确保监督抽检的工作质量。

抽检信息汇总表

| 序号 | 抽样单号 | 样品名称br | 类别 | 生产批号 | 受检单位 | 地址 | 任务编号 | 抽样日期 | 抽样类型 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHNY340403000250825001001 | 葡萄 | 水果 | 2025.08.25 | 田家庵区橘子家庭农场家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇肖郢孜 | 样品编号：TJA25001 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 2 | AHNY340403000250825001001 | 葡萄 | 水果 | 2025.08.25 | 田家庵区橘子家庭农场家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇肖郢孜 | 样品编号：TJA25002 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 3 | AHNY340403000250825001001 | 葡萄（阳光玫瑰） | 水果 | 2025.08.25 | 田家庵区橘子家庭农场家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇肖郢孜 | 样品编号：TJA25003 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 4 | AHNY340403000250825001001 | 葡萄（阳光玫瑰） | 水果 | 2025.08.25 | 田家庵区橘子家庭农场家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇肖郢孜 | 样品编号：TJA25004 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 5 | AHNY340403000250825001002 | 葡萄 | 水果 | 2025.08.25 | 安城镇连岗村连佩勇（散户） | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25005 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 6 | AHNY340403000250825001002 | 葡萄 | 水果 | 2025.08.25 | 安城镇连岗村连佩勇（散户） | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25006 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 7 | AHNY340403000250825001002 | 葡萄（巨峰葡萄） | 水果 | 2025.08.25 | 安城镇连岗村连佩勇（散户） | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25007 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 8 | AHNY340403000250825001002 | 葡萄（巨峰葡萄） | 水果 | 2025.08.25 | 安城镇连岗村连佩勇（散户） | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25008 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 9 | AHNY340403000250825001003 | 葡萄 | 水果 | 2025.08.25 | 安成镇连岗村连翠翠（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25009 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 10 | AHNY340403000250825001003 | 葡萄 | 水果 | 2025.08.25 | 安成镇连岗村连翠翠（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25010 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 11 | AHNY340403000250825001003 | 葡萄（阳光玫瑰） | 水果 | 2025.08.25 | 安成镇连岗村连翠翠（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25011 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 12 | AHNY340403000250825001003 | 葡萄（阳光玫瑰） | 水果 | 2025.08.25 | 安成镇连岗村连翠翠（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJA25012 | 2025/8/26 | 风险监测 | 合格 |
| 13 | AHNY340403000250825001004 | 辣椒 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25013 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 14 | AHNY340403000250825001004 | 辣椒 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25014 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 15 | AHNY340403000250825001004 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25015 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 16 | AHNY340403000250825001004 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25016 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 17 | AHNY340403000250825001004 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25017 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 18 | AHNY340403000250825001004 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25018 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 19 | AHNY340403000250825001004 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25019 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 20 | AHNY340403000250825001004 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 安成镇石头埠村杨维银（散户） | 田家庵区安成镇石头埠村 | 样品编号：TJA25020 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 21 | AHNY340403000250825001005 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25021 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 22 | AHNY340403000250825001005 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25022 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 23 | AHNY340403000250825001005 | 瓠瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25023 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 24 | AHNY340403000250825001005 | 瓠瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25024 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 25 | AHNY340403000250825001005 | 瓠瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25025 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 26 | AHNY340403000250825001005 | 蕹菜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25026 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 27 | AHNY340403000250825001005 | 蕹菜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25027 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 28 | AHNY340403000250825001005 | 蕹菜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25028 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 29 | AHNY340403000250825001005 | 南瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25029 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 30 | AHNY340403000250825001005 | 南瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25030 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 31 | AHNY340403000250825001005 | 南瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25031 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 32 | AHNY340403000250825001005 | 冬瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25032 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 33 | AHNY340403000250825001005 | 冬瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25033 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 34 | AHNY340403000250825001005 | 冬瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25034 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 35 | AHNY340403000250825001005 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25035 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 36 | AHNY340403000250825001005 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25036 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 37 | AHNY340403000250825001005 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25037 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 38 | AHNY340403000250825001005 | 茄子 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 淮南市锦安蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区曹庵镇王郢村 | 样品编号：TJA25038 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 39 | AHNY340403000250825001006 | 南瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25039 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 40 | AHNY340403000250825001006 | 南瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25040 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 41 | AHNY340403000250825001006 | 南瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25041 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 42 | AHNY340403000250825001006 | 冬瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25042 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 43 | AHNY340403000250825001006 | 冬瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25043 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 44 | AHNY340403000250825001006 | 冬瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25044 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 45 | AHNY340403000250825001006 | 豇豆 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25045 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 46 | AHNY340403000250825001006 | 豇豆 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25046 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 47 | AHNY340403000250825001006 | 豇豆 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25047 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 48 | AHNY340403000250825001006 | 瓠瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25048 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 49 | AHNY340403000250825001006 | 瓠瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25049 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 50 | AHNY340403000250825001006 | 瓠瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25050 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 51 | AHNY340403000250825001006 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25051 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 52 | AHNY340403000250825001006 | 丝瓜 | 蔬菜 | 2025.09.11 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇大西郢 | 样品编号：TJA25052 | 2025/9/12 | 风险监测 | 合格 |
| 53 | AHNY340403000250825001007 | 黄鳝 | 水产 | 2025.09.25 | 田家庵区汪家水产品店 | 淮南市田家庵区安成镇安成社区农产品批发大市场水产区东区4号 | 样品编号：TJA25053 | 2025/9/27 | 风险监测 | 合格 |
| 54 | AHNY340403000250825001008 | 黄鳝 | 水产 | 2025.09.25 | 淮南市田家庵区方园海鲜水产行 | 安徽省淮南市田家庵区龙湖市场内 | 样品编号：TJA25054 | 2025/9/27 | 风险监测 | 合格 |
| 55 | AHNY340403000250825001009 | 鲫鱼 | 水产 | 2025.10.09 | 田家庵区老钱水产店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场水产区2号 | 样品编号：TJA25055 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 56 | AHNY340403000250825001009 | 鲫鱼 | 水产 | 2025.10.09 | 田家庵区老钱水产店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场水产区2号 | 样品编号：TJA25056 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 57 | AHNY340403000250825001009 | 鲈鱼 | 水产 | 2025.10.09 | 田家庵区老钱水产店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场水产区2号 | 样品编号：TJA25057 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 58 | AHNY340403000250825001009 | 鲈鱼 | 水产 | 2025.10.09 | 田家庵区老钱水产店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场水产区2号 | 样品编号：TJA25058 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 59 | AHNY340403000250825001009 | 黑鱼 | 水产 | 2025.10.09 | 田家庵区老钱水产店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场水产区2号 | 样品编号：TJA25059 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 60 | AHNY340403000250825001009 | 黑鱼 | 水产 | 2025.10.09 | 田家庵区老钱水产店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场水产区2号 | 样品编号：TJA25060 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 61 | AHNY340403000250825001010 | 小葱 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25061 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 62 | AHNY340403000250825001010 | 小葱 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25062 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 63 | AHNY340403000250825001010 | 芹菜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25063 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 64 | AHNY340403000250825001010 | 芹菜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25064 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 65 | AHNY340403000250825001010 | 生姜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25065 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 66 | AHNY340403000250825001010 | 生姜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25066 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 67 | AHNY340403000250825001010 | 小青菜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25067 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 68 | AHNY340403000250825001010 | 小青菜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25068 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 69 | AHNY340403000250825001010 | 辣椒 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25069 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 70 | AHNY340403000250825001010 | 辣椒 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25070 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 71 | AHNY340403000250825001010 | 菱角 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25071 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 72 | AHNY340403000250825001010 | 菱角 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25072 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 73 | AHNY340403000250825001010 | 萝卜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25073 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 74 | AHNY340403000250825001010 | 萝卜 | 蔬菜 | 2025.10.09 | 田家庵区姚玉珍蔬菜摊（个体工商户） | 田家庵区洞山街道上郑菜市场蔬菜区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25074 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 75 | AHNY340403000250825001011 | 鸡肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 田家庵区程军家禽商店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场活禽区1号摊位 | 样品编号：TJA25075 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 76 | AHNY340403000250825001011 | 鸡肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 田家庵区程军家禽商店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场活禽区1号摊位 | 样品编号：TJA25076 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 77 | AHNY340403000250825001011 | 鸭肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 田家庵区程军家禽商店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场活禽区1号摊位 | 样品编号：TJA25077 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 78 | AHNY340403000250825001011 | 鸭肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 田家庵区程军家禽商店 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场活禽区1号摊位 | 样品编号：TJA25078 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 79 | AHNY340403000250825001012 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 2025.10.09 | 轩家珍 | 安徽省淮南市田家庵区洞山上郑菜市场禽蛋区1号 | 样品编号：TJA25079 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 80 | AHNY340403000250825001012 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 2025.10.09 | 轩家珍 | 安徽省淮南市田家庵区洞山上郑菜市场禽蛋区1号 | 样品编号：TJA25080 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 81 | AHNY340403000250825001013 | 猪肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 田家庵区胡城猪肉店 | 安徽省淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场鲜肉区12号摊位 | 样品编号：TJA25081 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 82 | AHNY340403000250825001013 | 猪肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 田家庵区胡城猪肉店 | 安徽省淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场鲜肉区12号摊位 | 样品编号：TJA25082 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 83 | AHNY340403000250825001014 | 牛肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 邹海兰 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场牛羊肉区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25083 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 84 | AHNY340403000250825001014 | 牛肉 | 畜禽肉 | 2025.10.09 | 邹海兰 | 淮南市田家庵区洞山街道上郑菜市场牛羊肉区1、2号摊位 | 样品编号：TJA25084 | 2025/10/10 | 风险监测 | 合格 |
| 85 | AHNY340403000251029001001 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 2025.10.30 | 淮南市兴杨食品有限公司 | 安徽省淮南市田区曹庵镇 | 样品编号;TJAJD001 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 86 | AHNY340403000251029001001 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 2025/10/30 | 淮南市兴杨食品有限公司 | 安徽省淮南市田区曹庵镇 | 样品编号：TJAJD002 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 87 | AHNY340403000251029001003 | 小青菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇陈巷村大西村民组 | 样品编号：TJAJD008 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 88 | AHNY340403000251029001003 | 小青菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇陈巷村大西村民组 | 样品编号：TJAJD007 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 89 | AHNY340403000251029001003 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇陈巷村大西村民组 | 样品编号：TJAJD006 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 90 | AHNY340403000251029001003 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇陈巷村大西村民组 | 样品编号：TJAJD005 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 91 | AHNY340403000251029001003 | 黄心白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇陈巷村大西村民组 | 样品编号：TJAJD004 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 92 | AHNY340403000251029001003 | 黄心白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区袁波瓜果蔬种植园 | 淮南市田家庵区曹庵镇陈巷村大西村民组 | 样品编号：TJAJD003 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 93 | AHNY340403000251029001004 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 淮南市淮畔蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD009 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 94 | AHNY340403000251029001004 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 淮南市淮畔蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD010 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 95 | AHNY340403000251029001004 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 淮南市淮畔蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD011 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 96 | AHNY340403000251029001004 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 淮南市淮畔蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD012 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 97 | AHNY340403000251029001004 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 淮南市淮畔蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD013 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 98 | AHNY340403000251029001004 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 淮南市淮畔蔬菜种植专业合作社 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD014 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 99 | AHNY340403000251029001005 | 大白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区婧然家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD015 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 100 | AHNY340403000251029001005 | 大白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区婧然家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD016 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 101 | AHNY340403000251029001005 | 青萝卜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区婧然家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD017 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 102 | AHNY340403000251029001005 | 青萝卜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区婧然家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD018 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 103 | AHNY340403000251029001005 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区婧然家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD019 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 104 | AHNY340403000251029001005 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 田家庵区婧然家庭农场 | 淮南市田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD020 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 105 | AHNY340403000251029001006 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 余柱（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD021 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 106 | AHNY340403000251029001006 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 余柱（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD022 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 107 | AHNY340403000251029001006 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 余柱（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD023 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 108 | AHNY340403000251029001006 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 余柱（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD024 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 109 | AHNY340403000251029001006 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 余柱（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD025 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 110 | AHNY340403000251029001006 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 余柱（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD026 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 111 | AHNY340403000251029001007 | 茎用莴苣 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD027 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 112 | AHNY340403000251029001007 | 茎用莴苣 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD028 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 113 | AHNY340403000251029001007 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD029 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 114 | AHNY340403000251029001007 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD030 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 115 | AHNY340403000251029001007 | 青萝卜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD031 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 116 | AHNY340403000251029001007 | 青萝卜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD032 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 117 | AHNY340403000251029001008 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和林（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD033 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 118 | AHNY340403000251029001008 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和林（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD034 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 119 | AHNY340403000251029001008 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和林（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD035 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 120 | AHNY340403000251029001008 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和林（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD036 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 121 | AHNY340403000251029001008 | 大白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和林（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD037 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 122 | AHNY340403000251029001008 | 大白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和林（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD038 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 123 | AHNY340403000251029001009 | 大白菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和芝（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD039 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 124 | AHNY340403000251029001009 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025/10/30 | 廖和芝（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | 样品编号：TJAJD040 | 2025/11/1 | 监督检查 | 合格 |
| 125 | AHNY340403000250825001015 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 2025.10.30 | 淮南市兴杨食品有限公司 | 安徽省淮南市田区曹庵镇 | TJA25085 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 126 | AHNY340403000250825001015 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 2025.10.30 | 淮南市兴杨食品有限公司 | 安徽省淮南市田区曹庵镇 | TJA25086 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 127 | AHNY340403000250825001016 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 袁波（散户） | 田家庵区曹庵镇陈巷村 | TJA25087 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 128 | AHNY340403000250825001016 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 袁波（散户） | 田家庵区曹庵镇陈巷村 | TJA25088 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 129 | AHNY340403000250825001016 | 小青菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 袁波（散户） | 田家庵区曹庵镇陈巷村 | TJA25089 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 130 | AHNY340403000250825001016 | 小青菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 袁波（散户） | 田家庵区曹庵镇陈巷村 | TJA25090 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 131 | AHNY340403000250825001016 | 黄心白菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 袁波（散户） | 田家庵区曹庵镇陈巷村 | TJA25091 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 132 | AHNY340403000250825001016 | 黄心白菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 袁波（散户） | 田家庵区曹庵镇陈巷村 | TJA25092 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 133 | AHNY340403000250825001017 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25093 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 134 | AHNY340403000250825001017 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25094 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 135 | AHNY340403000250825001017 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25095 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 136 | AHNY340403000250825001017 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25096 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 137 | AHNY340403000250825001017 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25097 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 138 | AHNY340403000250825001017 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25098 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 139 | AHNY340403000250825001017 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25099 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 140 | AHNY340403000250825001017 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连传银（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25100 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 141 | AHNY340403000250825001018 | 青萝卜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25101 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 142 | AHNY340403000250825001018 | 青萝卜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25102 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 143 | AHNY340403000250825001018 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25103 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 144 | AHNY340403000250825001018 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25104 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 145 | AHNY340403000250825001018 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25105 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 146 | AHNY340403000250825001018 | 芥菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25106 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 147 | AHNY340403000250825001018 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25107 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 148 | AHNY340403000250825001018 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连双双（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25108 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 149 | AHNY340403000250825001019 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 余柱（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25109 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 150 | AHNY340403000250825001019 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 余柱（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25110 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 151 | AHNY340403000250825001019 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 余柱（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25111 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 152 | AHNY340403000250825001019 | 花椰菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 余柱（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25112 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 153 | AHNY340403000250825001019 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 余柱（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25113 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 154 | AHNY340403000250825001019 | 乌塌菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 余柱（散户） | 田家庵区安城镇连岗村 | TJA25114 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 155 | AHNY340403000250825001020 | 茎用莴苣 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | TJA25115 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 156 | AHNY340403000250825001020 | 茎用莴苣 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | TJA25116 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 157 | AHNY340403000250825001020 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | TJA25117 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 158 | AHNY340403000250825001020 | 菠菜 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | TJA25118 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 159 | AHNY340403000250825001020 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | TJA25119 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |
| 160 | AHNY340403000250825001020 | 芫荽 | 蔬菜 | 2025.10.30 | 连士朋（散户） | 田家庵区安成镇连岗村 | TJA25120 | 2025/11/1 | 风险监测 | 合格 |