单独实施的基本公卫项目—免费孕前优生健康检查转移支付2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 《淮南市财政局 淮南市卫生健康委员会关于清算下达2025年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》淮财社[2025]123号文件下达2025年单独实施的基本公卫项目—免费孕前优生健康检查专项经费1万元。

- 2025年单独实施的基本公卫项目—免费孕前优生健康检查绩效目标总体年度总体目标如下:对全区计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，目标人群覆盖率达到85%以上，逐年提高到90%。

- 绩效指标：共设定绩效指标6项，其中数量指标1项，质量指标1项，成本指标1项，社会效益指标2项，服务对象满意度指标1项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年单独实施的基本公卫项目—免费孕前优生健康检查资金1万元，2025年实际到位实际到位资金1万元，资金到位率100%；2025年支出免费孕前优生健康检查专项经费1万元，实际支出资金占单独实施的基本公卫项目—免费孕前优生健康检查资金的100%。

(二)资金管理情况分析。

我单位根据专项资金管理和使用要求，免费孕前优生健康检查项目资金在国库集中支付平台。区财政局根据本单位提出的用款申请，审核后支付资金，做到按规定支付使用，专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

在全区建立免费孕前优生健康检查制度，为符合政策的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高出人口素质。计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率已达到80%以上，目标人群覆盖率达到96%。2025年目标人群免费孕前优生健康检查计划人数1100对，实际完成1056对。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标

孕前优生健康检查服务计划指导数1100对，实际完成1056对。

（2）质量指标

孕前优生检查目标人群覆盖率达到96%。

（3）成本指标

资金补助标准每对补助费用240元。

2.效益指标

（1）社会效益指标

提高怀孕夫妇优生科学知识知晓率，降低出生缺陷发生风险，提高出人口素质。

（2）可持续影响指标

目标人群服务水平逐步提高。

3.满意度指标

- 服务对象满意度对免费孕前优生健康检查满意度≥90%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标，资金使用规范。下一步将继续加强资金管理，专款专用，提高资金使用效率。

2026年3月16日