附件3

2025年中央重大慢病防治及伤害监测绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省级下达我区2025年中央上消化道癌筛查、肿瘤登记、死因监测、儿童口腔综合干预窝沟封闭、伤害监测专项资金共计68万，绩效目标：任务完成率100%。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位：2025年中央上消化道癌筛查、肿瘤登记、死因监测、儿童口腔疾病综合干预窝沟封闭、伤害监测专项资金共计68万。

2.项目资金执行情况分析：2025年经费已使用56.51万，主要用于上消化道癌筛查社区卫生中心流调、项目医院临床胃镜筛查及复查、肿瘤登记报卡录卡、死因报卡及审核、项目医院窝沟封闭、伤害监测报卡等相关费用。资金执行率：83.10%

3.项目资金管理情况：项目资金严格按照国家和资金管理办法规范执行，做到专款专用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

# 1.2025年淮河流域上消化道癌筛查早诊早治项目共计对10418人开展了健康危险因素，筛查高危人群4043人次，参与内镜筛查1216人，参与病理1195人，共筛查12例阳性，5例食管，7例胃，早诊率100%，治疗率100%。

# 2.田家庵区2025年常住人口数为575200人，全年审核死亡4500例，其中1-12月份常住人口共计死亡上报3277例，死亡率5.70‰，暂未完成国家要求的任务目标。田家庵区还组建形成了卫健、公安及民政三部门的协作机制，规范落实了省《关于进一步规范人口死亡证明和信息登记管理工作的通知》，2025年全年严格执行了死者家属持《死亡医学证明书》火化和销户的政策，做到了卫生、公安及民政三部门死亡信息数据共享机制。

3.2025年继续对我区13个乡镇卫生院及社区卫生服务中心、各医疗机构开展肿瘤登记工作全覆盖，肿瘤登记数据库完整，按要求完成国家下达的年度报卡工作任务。结合上消化道癌症机会性筛查、早诊早治项目充分发挥肿瘤登记数据作用。

4.田家庵区项目实施单位为淮南朝阳医院、淮南阳光新康医院和淮南贝致口腔门诊部，实施对象为田家庵区小学适龄儿童。开展了学校口腔卫生健康教育，已完成对适龄儿童开展窝沟封闭2005颗牙齿，形成了卫健、教育部门的协作机制，落实全区小学生口腔卫生健康教育工作。

5.按照上级要求开展伤害监测项目，选取辖区1家三级医疗机构（安徽理工大学第一附属医院），1家二级医疗机构（淮南阳光新康医院），1家一级医疗机构（淮南南山医院）及1家基层社区卫生服务中心（朝阳社区卫生服务中心）开展伤害监测报卡工作。

# （三）绩效指标完成情况分析。

1.上消化道癌筛查

- （1）数量指标：2025年筛查任务数为1200人。2025年共计对淮滨街道、田东街道、朝阳街道、龙泉街道、公园街道社区中心、安成卫生院的10418人开展了健康危险因素调查，筛查出高危人群4043人次，完成内镜检查1216人；2025年复查任务28人，共计对4名复查人员进行了内镜检查，未发现阳性报告。

- （2）对阳性病例开展随访，随访率≥90%。

- （3）对筛查对象电话回访，满意度达100%。

- 2.死因监测

（1）数量指标：我区已经实现4个乡镇卫生院、9个社区卫生服务中心以及13家大型医疗机构死因网报工作全覆盖。

（2）质量指标：2025年网报死亡率达5.70‰，死因编码正确率100%。

（3）时效指标：2025年全区死亡报告常规运行，2025年2月底完成了2025年度死亡查漏补报工作，死亡报告数据完整。

- 肿瘤登记报告

（1）数量指标：2025年全区共计上报肿瘤报告卡片9431张，报告发病率达464.88/10万，已完成170/10万的报告率；死亡卡881张，报告死亡率达172.66/10万，已完成100/10万的报告率。全年报告卡片逐一录入肿瘤CR4系统。

（2）时效指标：2025年当年完成发病卡及死亡报告卡的报卡数量，已完成年度报卡阶段性任务量。

- 儿童口腔疾病综合干预

- 数量指标：2025年开展了学校口腔卫生健康教育，对全区6-9岁适龄儿童开展窝沟封闭干预工作，共计完成2005颗牙齿窝沟封闭干预工作，形成了卫健、教育部门的协作机制，落实全区小学生口腔卫生健康教育工作。

- 质量指标：窝沟封闭完好率≥90%。

4、伤害监测

（1）截至2025年12月31日，田家庵区伤害监测项目的四家监测单位累计上报伤害报卡18340 例。具体数据如下：朝阳社区卫生服务中心上报 123 例，淮南南山医院上报 905 例，安徽理工大学附属第一人民医院上报 7443 例，淮南阳光新康医院上报 9826 例。

（2）质量指标：伤害监测报告及时率≥80%，伤害监测漏报率＜10%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.窝沟封闭项目：医疗机构入校园开展窝沟封闭健康教育宣传、筛查工作存在困难。家长对于儿童窝沟封闭不够重视，依从性较差。

- 2.伤害监测项目：监测医院领导重视程度不够，各监测点以急诊科报告伤害病例为主，门诊科室漏报情况较多。监测单位门急诊人员临床治疗工作任务重，报卡积极认真性不足，导致出现漏报错报情况。

3.死因监测项目：田家庵区作为主城区，人口流动大、年轻人口占比高、老年人口少，且医疗条件较好，导致在死因监测项目中死亡率偏低，未能达到预期标准。

（二）下一步计划

1.窝沟封闭项目：联合教体局沟通协调，动员各学校重视开展儿童口腔筛查工作，积极配合入校宣传、筛查工作。家校联合，加大健康教育宣传工作。通过入校举办儿童口腔健康讲座、发放各类宣传品、微信公众号、致家长的一封信、班级家长会等多种形式提高群众知晓率及依从性。

2.伤害监测项目：2026年继续加大对项目监测点的培训，定期开展项目督导、报卡规范性及漏报调查，做好质控工作，对监测点报卡过程中遇到的问题及时上报解决，提升报卡数量及规范性。

3.淮南流域上消化道癌筛查项目：2026年加大宣传，同时结合高血压、糖尿病等主题宣传日扩大宣传覆盖人群知晓率，同时要求项目医院联合项目点街道积极加大宣传，推进完成筛查任务。

4.死因监测项目：加强与辖区医疗机构联动，规范死亡病例上报流程。开展监测人员培训，提升数据采集准确性，着力补齐短板，保障监测工作达标。