附件3

2025年中央重点传染病项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 省级下达我区2025年中央重点传染病（食品安全风险、病媒生物监测、疟疾及其他寄生虫病监测、聚集性肺炎监测、人禽流感监测、新冠病毒变异监测、学生常见病、饮用水和环境卫生）绩效目标任务完成率100%。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.省级下达我区2025年中央重点传染病及健康危害因素检测（食品安全风险、病媒生物监测、疟疾及其他寄生虫病监测、聚集性肺炎监测、人禽流感监测、新冠病毒变异监测、学生常见病、饮用水和环境卫生）资金21.7万元，实际预拨到付18.4万。

- 2.项目资金执行情况分析：2025年经费已使用18.4万元，其中食品安全风险监测、疟疾防控、病媒生物监测、登革热监测、人禽流感和SARS等不明原因肺炎监测传染病开展采样，检测，报告，处置，健康宣传，督导、按蚊监测等工作等相关费用8万元；学生常见病和健康影响因素监测与干预等相关工作9.2万元；饮用水和环境卫生1.2万元。资金执行率85%。

- 3.项目资金管理情况：项目资金严格按照国家和资金管理办法规范执行，做到专款专用。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 1.食源性疾病监测

- 2025年，按照食源性疾病监测工作方案，各二级及以上医疗机构需上报病例数350例，区疾控中心开展培训，督导检查、对聚集性疫情和暴发事件开展调查，采样检测，处置等工作，已完成全年工作任务。

- 2、病媒生物监测

- 按照病媒生物监测方案，完成对辖区各乡镇街道病媒生物监测工作10次。同时陪同市疾控中心完成监测工作6次。

- 3、疟疾及其他寄生虫病监测

# 按照疟疾防控工作方案，开展各医疗机构疟疾血检及快检工作，病例报告，对疑似病例开展采样，检测，报告，处置，健康宣传，督导，完成每年医疗机构血检400人，完成12次按蚊监测等工作。

- 4、聚集性肺炎监测

- 按照方案要求，对二级及以上医疗机构进行督导，指导医疗机构开展采样，区疾控中心完成送检、流行病学调查、结果上报等工作，2025年完成7例监测病例。

- 人禽流感监测

# 按照方案要求，2025年在农贸市场、农村散养户2个生境完成人禽流感采样监测12次，共采集120份各类标本。

- 新冠病毒变异监测

开展新冠病毒样本的流行病学调查、信息报送、聚集性疫情的采样检测复核送检等工作，同时指导辖区监测哨点做好哨点样本采集和送样工作完成情况。

7、学生常见病

2025年，田家庵区疾控中心根据关于印发《田家庵区2025年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案的通知》（田卫健〔2025〕63号）和《2025年田家庵区学生常见病和健康影响因素监测与干预项目资金管理办法》（田卫健〔2025〕64号）文件要求和经费使用标准学生常见病监测与干预工作。

8、饮用水和环境卫生、细菌性传染病监测

- 2025年，田家庵区疾控中心《关于印发安徽省 2025年中央补助重大传染病防控经费项目实施方案的通知》文件要求和经费使用标准开展饮用水和环境卫生监测、细菌性传染病监测项目工作。通过加强组织领导、高质量开展宣传教育、高质量开展霍乱弧菌监测工作等全面提升全区饮用水和环境卫生监测、细菌性传染病监测工作水平。

- 绩效指标完成情况分析。

- 数量指标

- （1）学生常见病

- 2025年共完成3044名学生的监测工作。

- (2)饮用水和环境卫生监测、细菌性传染病

- （1）2025年共开展4次辖区内5个乡镇农村饮用水水质监测工作，任务完成率100%。

- （2）2025年共开展4次饮用水安全和环境卫生宣传工作，宣传人数约三千人，任务完成率100%。

- （3）2025年5-10月在霍乱流行期每个月分别对2-3个农贸市场的海水产品进行采样检测，共计培养鉴定60份样本，任务完成率100%。

- （4）2025年4-10月向辖区医疗机构发放霍乱弧菌增菌培养液共计112份，任务完成率100%。

- （3）食品安全风险监测、疟疾防控、病媒生物监测、聚集性肺炎监测、人禽流感监测、新冠病毒变异监测等传染病

- 开展各医疗机构疟疾血检及快检工作血检数≥400人。

- 各医疗机构报告食源性疾病监测数≥350人。

- 对辖区各乡镇街道开展病媒生物监测工作每年≥6次。配合市疾控中心对本辖区乡镇街道开展监测每年≥4次。

- 对本辖区活禽市场和农村禽类养殖户开展人禽流感监测每年≥12次。

- 开展新冠病毒样本的流行病学调查、信息报送、聚集性疫情的采样检测复核送检等工作每年≥4人。

- 2、质量指标

- 食品安全风险监测、疟疾防控、病媒生物监测、聚集性肺炎监测、人禽流感监测、新冠病毒变异监测等传染病

- 完成疟疾防治方案开展各项防控工作。

- 食品安全及食源性疾病监测报告方案开展各项工作。

- 根据病媒生物监测方案开展监测工作。

- 根据聚集性肺炎方案开展监测。

- 根据人禽流感监测方案开展工作。

- 根据新冠病毒变异监测工作方案开展工作。

- 3、时效指标

- 2025年中央重点传染病及健康危害因素检测（学生常见病、食品安全风险监测、饮用水和环境卫生监测、细菌性传染病监测疟疾防控、病媒生物监测、聚集性肺炎监测、人禽流感监测、新冠病毒变异监测等传染病）按计划100%完成。

- 成本指标

- 1.学生常见病和健康影响因素监测经费10万

- 2、学生常见病和健康影响因素干预经费3万

- 5、社会效益指标

- 1.保护人群身体健康，减少传染病暴发带来的家庭负担和社会经济负担。

- 2.保护人群身体健康，减少食品安全暴发疫情带来的家庭负担和社会经济负担。

- 6、可持续影响指标

- 1.普及健康饮水知识，提升居民健康素养。

- 2.普及健康食品知识，提升居民健康水平。

- 3.为疟疾防治工作提供科学数据，持续为食品安全提供监测工作。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

- （1）学生常见病和健康影响因素监测与干预项目省级文件下发为8月，监测工作开展一般为下半年，干预工作则持续至2026年上半年，因此2025年无法使用全部资金，所以有偏差。

（二）下一步改进措施

1、食品安全风险监测、疟疾防控、病媒生物监测、聚集性肺炎监测、人禽流感监测、新冠病毒变异监测等传染病

（1）继续加强传染病报告业务培训工作，提高医疗机构传染病报告质量。

- （2）加大对医疗机构的督导，督促乡镇卫生院及社区中心开拓思路调动村卫生站积极性，促进村卫生站发挥作用，主动搜索当地传染病病例进行上报。

- （3）加强居民健康教育宣传。

- （4）强化监测工作，为政府评估干预成效和出台有效性的干预策略提供科学依据。

2.学生常见病

- 强化业务培训，加强监测人员技能培训，提升专业能力和工作水平，规范开展学生常见病监测。

- （2）以六大类干预行动为指导， 加大宣传力度，持续普及近视、龋齿、脊柱侧弯、肥胖等防控知识，加强与学校沟通协作，引导健康行为，深化家校社协同，稳步降低学生常见病发生率。