附件4

XX转移支付 2025年度绩效自评报告

绩效目标分解下达情况 

2025年，市财政下达2025年中央财政耕地建设与利用资金（二轮延包）资金39万元。

绩效目标：按照实施方案，结合我区实际开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。
    二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析。 

2025年中央财政耕地建设与利用资金（二轮延包）资金39万元。用于我区实际开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。实际资金已全部执行到位。

(二）资金管理情况分析。

严格按照实施方案认真组织实施二轮延包工作，确保资金第一时间补贴到位。延包经费主要用于延包业务培训、数据处理、网签合同及网签系统接入和维护、档案整理指导及资料、电子证照发放）、基层延包费用（开展延包工作涉及的会务费、材料费、档案整理费、测绘费等及村组开展延包工作的群众的误工费），确保专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年完成4个乡镇、37个村居、518个村民小组、19504户农户第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，网签率99%，整体工作进度符合既定时间节点要求。

（四）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

本项目完成4个乡镇、37个村居、518个村民小组第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。
质量指标。

已到期4个乡镇、37个村居、518个村民小组全面启动延包工作。
时效指标。

2025年底完成二轮延包合同网签。
成本指标。 

中央财政按照3.2元/亩标准延包试点补助资金39万元，按照标准补助，未超出项目概算。
2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

农户延包网签率99%
社会效益。

    有序推进二轮延包工作
生态效益。

本项目不涉及

可持续影响。

保障了农村集体经济组织成员土地承包权益 

满意度指标完成情况分析。 

 通过对项目实施主体走访，对项目综合效益均表示满意，满意度95%，达到了资金使用的预期目的。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

无

绩效自评结果拟应用和公开情况 

项目严格按照有关资金管理规定,中央财政二轮延包资金绩效评价工作，进一步提高了中央财政二轮延包资金项目的经济、社会和生态效益，绩效评价结果已作为我区财政部门和农业部门改进预算管理和安排年度预算资金的重要依据。我区将本次绩效自评结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并向社会公开。
五、其他需要说明的问题 
无



